## PLANILHA ORCA
PROPOSTA: |  |  |  | MUNICÍPIO/UF: |  | AURORA DO PARÁ
PROCESSO: |  |  |  | RESP. TÉCNICO: |  | RHAYKÁ LOPES
CONCEDENTE: | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | REGISTRO PROF.: |  | 1515098273
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ |  |  | BDI (%): |  | 28.82%
OBJETO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR |  |  | BASE DE DADOS: |  | SINAPI MAI/2021 E SEDOP MAR/2021
ENDEREÇO OBRA: | BAIRRO: CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA | CODIGO | Item | Discriminação | Unid. | Quant. | R$ Unit.S/BDI | R$ Unit.C/BDI | TOTAL C/ BDI R$ | %
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29862.322
SEDOP | 10004 | 1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 448.56 | 577.83 | 3466.98 | 0.6455%
SEDOP | 10009 | 1.2 | Locação da obra a trena | m² | 894.527 | 4.45 | 5.73 | 5125.6397 | 0.9543%
SEDOP | 10003 | 1.3 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 197.582 | 83.57 | 107.65 | 21269.7023 | 3.96%
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 22972.3226
SEDOP | 30010 | 2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - Piso | m³ | 36 | 45.24 | 58.28 | 2098.08 | 0.3906%
SEDOP | 30010 | 2.2 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - P/ baldrame alvenariais | m³ | 9.5592 | 45.24 | 58.28 | 557.1102 | 0.1037%
SEDOP | 30254 | 2.3 | Reaterro compactado | m³ | 3.8237 | 48.56 | 62.55 | 239.1712 | 0.04453%
SEDOP | 40285 | 2.4 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. - P/ alvenarias | m³ | 9.5592 | 1264.55 | 1628.99 | 15571.8412 | 2.899%
SEDOP | 30011 | 2.5 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 36 | 97.17 | 125.17 | 4506.12 | 0.8389%
|  | 3 | ESTRUTURA EM CONCRETO |  |  |  |  | 18705.1434
SEDOP | 50766 | 3.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para cinta de amarração | m³ | 3.8237 | 2897.31 | 3732.31 | 14271.1591 | 2.657%
SEDOP | 50766 | 3.2 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para Pilares Fechamento da Alvenaria | m³ | 0.216 | 2897.31 | 3732.31 | 806.179 | 0.1501%
SEDOP | 50766 | 3.3 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para Pilares Box Feirantes | m³ | 0.972 | 2897.31 | 3732.31 | 3627.8053 | 0.6754%
|  | 4 | ESTRUTURA METALICA |  |  |  |  | 124892.6704
SEDOP | 21531 | 4.1 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 385.5069 | 34.87 | 44.92 | 17316.9699 | 3.224%
SEDOP | 71493 | 4.2 | Estrutura metálica p/ cobertura em arco | m² | 385.5069 | 216.62 | 279.05 | 107575.7004 | 20.03%
|  | 5 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 33374.7898
SINAPI | 87520 | 5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 368.66 | 70.28 | 90.53 | 33374.7898 | 6.214%
|  | 6 | COBERTURA |  |  |  |  | 16087.938
SEDOP | 70058 | 6.1 | Cobertura - telha plan | m² | 26.04 | 69.05 | 88.95 | 2316.258 | 0.4312%
SEDOP | 70052 | 6.2 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada | m² | 26.04 | 85.16 | 109.7 | 2856.588 | 0.5318%
SEDOP | 80300 | 6.3 | Imunização para madeira | m² | 26.04 | 5.67 | 7.3 | 190.092 | 0.03539%
SEDOP | 70708 | 6.4 | Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm - Substituição de telhas danificadas | m² | 150 | 55.5 | 71.5 | 10725 | 1.997%
|  | 7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7973.9712
SEDOP | 90304 | 7.1 | Porta mad. compens. c/ caix. Simples - Banheiros | m² | 10.08 | 263.67 | 339.66 | 3423.7728 | 0.6374%
SEDOP | 91375 | 7.2 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - Balacim | m² | 1.44 | 577.89 | 744.44 | 1071.9936 | 0.1996%
SEDOP | 90068 | 7.4 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 10.08 | 267.86 | 345.06 | 3478.2048 | 0.6476%
|  | 8 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 177858.3374
SEDOP | 110763 | 8.1 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | m² | 737.32 | 39.26 | 50.57 | 37286.2724 | 6.942%
SEDOP | 110148 | 8.2 | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 - Parede | m² | 242.58 | 79.61 | 102.55 | 24876.579 | 4.632%
SEDOP | 130119 | 8.3 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) - banheiros e box | m² | 166 | 76.2 | 98.16 | 16294.56 | 3.034%
SINAPI | 40653 | 8.4 | Piso Korodur (incluso execução) | m² | 671 | 104.4 | 134.49 | 90242.79 | 16.8%
SEDOP | 130584 | 8.5 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm - Calçada | m² | 36 | 77.71 | 100.11 | 3603.96 | 0.671%
SEDOP | 120481 | 8.6 | Peitoril em marmore branco e=2cm | m² | 9.6 | 449.12 | 578.56 | 5554.176 | 1.034%
|  | 9 | FORRO |  |  |  |  | 389.58
SINAPI | 96116 | 9.1 | Forro em réguas de PVC, frisada, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 6 | 50.4 | 64.93 | 389.58 | 0.07253%
|  | 10 | PINTURA |  |  |  |  | 40335.2143
SEDOP | 150179 | 10.1 | PVA externa c/ massa sem liq. Preparador (2 demão) | m² | 568.54 | 19.21 | 24.75 | 14071.365 | 2.62%
SEDOP | 150731 | 10.2 | PVA interna c/ massa acrilica sem selador (2 demão) | m² | 615.02 | 21.22 | 27.34 | 16814.6468 | 3.131%
SINAPI | 98397 | 10.2 | Pintura anticorrosiva | m² | 856.682 | 8.56 | 11.03 | 9449.2025 | 1.759%
|  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 13444.82
SEDOP | 170322 | 11.1 | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 470.21 | 605.72 | 605.72 | 0.1128%
SEDOP | 170081 | 11.2 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 28 | 208.39 | 268.45 | 7516.6 | 1.399%
SEDOP | 170317 | 11.3 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V - p/ tomadas de uso geral | m | 110 | 7.79 | 10.04 | 1104.4 | 0.2056%
SEDOP | 170318 | 11.4 | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | m | 78 | 10.21 | 13.15 | 1025.7 | 0.191%
SEDOP | 170881 | 11.5 | Caixa plástica 4"x2" | und | 32 | 2.62 | 3.38 | 108.16 | 0.02014% | 3.3751
SEDOP | 170998 | 11.6 | Lâmpada fluorescente 15W | und | 18 | 16.86 | 21.72 | 390.96 | 0.07279%
SEDOP | 170076 | 11.7 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 72 | 9.93 | 12.79 | 920.88 | 0.1714%
SEDOP | 171523 | 11.8 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | un | 18 | 23.11 | 29.77 | 535.86 | 0.09977%
SEDOP | 170993 | 11.9 | Holofote - 300W (Cônico) - FACHADA | un | 2 | 219.9 | 283.27 | 566.54 | 0.1055%
SEDOP | 171006 | 11.10 | Lâmpada vapor de merc. 400W | un | 10 | 52.01 | 67 | 670 | 0.1247%
|  | 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  |  | 48426.71
SEDOP | 180299 | 12.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 22 | 434.29 | 559.45 | 12307.9 | 2.291%
SEDOP | 180214 | 12.2 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 22 | 337.8 | 435.15 | 9573.3 | 1.782%
SEDOP | 181296 | 12.3 | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | un | 2 | 220.95 | 284.63 | 569.26 | 0.106%
SEDOP | 190609 | 12.4 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 4 | 495.04 | 637.71 | 2550.84 | 0.4749%
SEDOP | 190232 | 12.5 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 2 | 427.05 | 550.13 | 1100.26 | 0.2048%
SEDOP | 190230 | 12.6 | Torneira plastica de 1/2" | un | 2 | 42.35 | 54.56 | 109.12 | 0.02032%
SEDOP | 180460 | 12.7 | Reservatório em polietileno de 500 L | un | 1 | 2134.42 | 2749.56 | 2749.56 | 0.5119%
SEDOP | 180485 | 12.8 | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | un | 1 | 4364.35 | 5622.15 | 5622.15 | 1.047%
SEDOP | 190238 | 12.9 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | un | 16 | 671.69 | 865.27 | 13844.32 | 2.578%
|  | 13 | DIVERSOS |  |  |  |  | 2791.99
SINAPI | 96116 | 13.1 | Forro em réguas de PVC, frisada, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação - UTILIZAÇÃO NA FACHADA | m² | 43 | 50.4 | 64.93 | 2791.99 | 0.5198%
TOTAL | [7 empty] | 537115.809 | 100%

## CPU
PLANILHA DE CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CODIGO | Placa da obra em chapa galvanizada | M² | coef. | Preço unit.
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar. | Dz | 0.17 | 245 | 41.65
D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Ch | 0.5 | 89.9 | 44.95
P00017 | Tinta anti-ferruginosa | Gl | 0.033 | 137.99 | 4.5537
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.16 | 150 | 24
D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.1 | 12.7 | 1.27
P00019 | Tinta esmalte | GL | 0.066 | 107.45 | 7.0917
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.74 | 56.22
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.958 | 19.91 | 178.3538
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.08 | 90.48
TOTAL |  |  |  |  | 448.5692
CODIGO | Locação da obra a trena | M² | coef. | Preço unit.
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | KG | 0.003 | 11 | 0.033
D00043 | Arame recozido No. 18 | KG | 0.002 | 13.5 | 0.027
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | Dz | 0.01 | 75 | 0.75
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
D00238 | Linha de nylon no. 80 | Rl | 0.01 | 8.45 | 0.0845
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.74 | 1.3118
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.08 | 0.754
TOTAL |  |  |  |  | 4.45
CODIGO | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | M² | coef. | Preço unit.
D00105 | Compensado e=10mm | M2 | 1.05 | 26.7 | 28.035
D00081 | Prego 2 1/2"x10 | KG | 0.14 | 11 | 1.54
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.135 | 150 | 20.25
P00011 | Cal virgem | KG | 0.4 | 1.8 | 0.72
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.74 | 14.992
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.91 | 5.973
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.08 | 12.064
TOTAL |  |  |  |  | 83.574
CODIGO | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - Piso | M³ | coef. | Preço unit.
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.08 | 45.24
TOTAL |  |  |  |  | 45.24
CODIGO | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - P/ baldrame alvenariais | M³ | coef. | Preço unit.
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.08 | 45.24
TOTAL |  |  |  |  | 45.24
CODIGO | Reaterro compactado | M³ | coef. | Preço unit.
M00006 | Compactador de solo CM-13 | Hp | 0.3 | 11.06 | 3.318
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.08 | 45.24
TOTAL |  |  |  |  | 48.558
CODIGO | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. - P/ alvenarias | M³ | coef. | Preço unit.
50036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 6 | 89.15 | 534.9
50037 | Desforma | M2 | 6 | 4.52 | 27.12
50259 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 702.53 | 702.53
TOTAL |  |  |  |  | 1264.55
CODIGO | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | M³ | coef. | Preço unit.
M00006 | Compactador de solo CM-13 | Hp | 0.3 | 11.06 | 3.318
J00001 | Aterro arenoso | M3 | 1.25 | 38.89 | 48.6125
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.08 | 45.24
TOTAL |  |  |  |  | 97.1705
CODIGO | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para cinta de amarração | M³ | coef. | Preço unit.
50036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 12 | 89.15 | 1069.8
50037 | Desforma | M2 | 12 | 4.52 | 54.24
50038 | Armação p/ concreto | KG | 80 | 13.12 | 1049.6
50740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 723.67 | 723.67
TOTAL |  |  |  |  | 2897.31
CODIGO | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para Pilares Fechamento da Alvenaria | M³ | coef. | Preço unit.
50036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 12 | 89.15 | 1069.8
50037 | Desforma | M2 | 12 | 4.52 | 54.24
50038 | Armação p/ concreto | KG | 80 | 13.12 | 1049.6
50740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 723.67 | 723.67
TOTAL |  |  |  |  | 2897.31
CODIGO | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para Pilares Box Feirantes | M³ | coef. | Preço unit.
50036 | Forma c/ madeira branca | M2 | 12 | 89.15 | 1069.8
50037 | Desforma | M2 | 12 | 4.52 | 54.24
50038 | Armação p/ concreto | KG | 80 | 13.12 | 1049.6
50740 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 723.67 | 723.67
TOTAL |  |  |  |  | 2897.31
CODIGO | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | M² | coef. | Preço unit.
D00454 | Conjunto de equipamento para remoção de estrutura metálica | UN | 0.02 | 15.96 | 0.3192
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.08 | 15.08
280027 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.47 | 19.47
0
TOTAL |  |  |  |  | 34.8692
CODIGO | Estrutura metálica p/ cobertura em arco | M² | coef. | Preço unit.
D00482 | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | M | 0.1475 | 127.12 | 18.7502
D00414 | Perfil aço estrutural em "U" | KG | 14.75 | 9.3 | 137.175
280009 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS | H | 1.65 | 15.12 | 24.948
280025 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 18.81 | 35.739
TOTAL |  |  |  |  | 216.62
CODIGO | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual | M² | coef. | Preço unit.
C 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0098 | 710.23 | 6.9603
C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 18.89 | 29.27
C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.775 | 15.06 | 11.6715
I 00007266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | 0.02831 | 735.12 | 20.8112
I 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 3.3 | 1.38
I 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 38.39 | 0.19195
TOTAL |  |  |  |  | 70.285
CODIGO | Cobertura - telha plan | M² | coef. | Preço unit.
D00210 | Telha de barro - plan | UN | 27 | 1.2 | 32.4
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.08 | 22.62
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 18.71 | 14.0325
TOTAL |  |  |  |  | 69.0525
CODIGO | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada | M² | coef. | Preço unit.
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. Forte | Dz | 0.046 | 285 | 13.11
D00085 | Prego 1"x16 | KG | 0.19 | 20.4 | 3.876
D00006 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | UN | 0.021 | 155.04 | 3.2558
D00014 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr | DZ | 0.15 | 94.92 | 14.238
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | H | 1.5 | 15.04 | 22.56
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.74 | 28.11
TOTAL |  |  |  |  | 85.16
CODIGO | Imunização para madeira | M² | coef. | Preço unit.
D00202 | Cupinicida | L | 0.14 | 18.95 | 2.653
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.08 | 3.016
TOTAL |  |  |  |  | 5.669
CODIGO | Piso Korodur (incluso execução) | M² | coef. | Preço unit.
D00056 | Telha de aluminio ondulada e=0,5mm | M2 | 1.1 | 38 | 41.8
D00002 | Massa de vedação | KG | 0.01 | 12.5 | 0.125
D00200 | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | Cj | 2 | 1.72 | 3.44
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.08 | 4.524
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.71 | 5.613
TOTAL |  |  |  |  | 55.502
CODIGO | Porta mad. compens. c/ caix. Simples - Banheiros | M² | coef. | Preço unit.
D00092 | Porta em compensado (preço medio) | M2 | 1 | 134.68 | 134.68
D00096 | Caixilho em madeira de lei | M2 | 0.3 | 138.5 | 41.55
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | H | 1.2 | 15.04 | 18.048
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 18.74 | 63.716
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.9 | 5.67
TOTAL |  |  |  |  | 263.67
CODIGO | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - Balacim | M² | coef. | Preço unit.
D00118 | Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria basculante | M2 | 1 | 336.67 | 336.67
D00045 | Vidro liso e=4mm | M2 | 1.05 | 144 | 151.2
280003 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS | H | 2.8 | 14.23 | 39.844
280020 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 17.92 | 50.176
0
TOTAL |  |  |  |  | 577.89
CODIGO | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M² | coef. | Preço unit.
D00088 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 1 | 195 | 195
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 | 0.05 | 394.38 | 19.719
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 1.2 | 15.14 | 18.168
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.85 | 18.9 | 34.965
0
TOTAL |  |  |  |  | 267.86
CODIGO | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | M² | coef. | Preço unit.
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | M3 | 0.025 | 385.91 | 9.6478
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 0.87 | 15.14 | 13.1718
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.87 | 18.9 | 16.443
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 39.2626
CODIGO | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 - Parede | M² | coef. | Preço unit.
A00004 | Azulejo branco 20 x 20cm | M² | 1.05 | 37 | 38.85
D00080 | Argamassa AC-I | KG | 5 | 0.75 | 3.75
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | KG | 1.2 | 4.4 | 5.28
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 18.9 | 22.68
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.08 | 9.048
TOTAL |  |  |  |  | 79.608
CODIGO | Lajota ceramica - (Padrão Médio) - banheiros e box | M² | coef. | Preço unit.
D00080 | Argamassa AC-I | KG | 5 | 0.75 | 3.75
D00079 | Rejunte (p/ ceramica) | KG | 1.2 | 4.4 | 5.28
A00055 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | M2 | 1.05 | 33.75 | 35.4375
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 18.9 | 22.68
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 15.08 | 9.048
TOTAL |  |  |  |  | 76.1955
CODIGO | Piso Korodur (incluso execução) | M² | coef. | Preço unit.
I 00040653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M² |  | 104.4 | 104.4
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 104.4
CODIGO | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm - Calçada | M² | coef. | Preço unit.
J00005 | Areia | M3 | 0.12 | 63.04 | 7.5648
J00003 | Cimento | SC | 0.41 | 40.63 | 16.6583
J00007 | Seixo lavado | M3 | 0.1 | 146.54 | 14.654
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Dz | 0.04 | 140 | 5.6
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | Kg | 0.03 | 14.5 | 0.435
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.74 | 5.622
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.9 | 15.12
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.08 | 12.064
TOTAL |  |  |  |  | 77.71
CODIGO | Peitoril em marmore branco e=2cm | M² | coef. | Preço unit.
D00345 | Argamassa AC-III | KG | 1 | 2.38 | 2.38
A00025 | Mármore branco p/ peitoril c/ rebaixo | M2 | 1 | 409 | 409
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.9 | 15.12
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.08 | 22.62
TOTAL |  |  |  |  | 449.12
CODIGO | Forro em réguas de PVC, frisada, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | M² | coef. | Preço unit.
C 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4994 | 15.75 | 7.86
I 00036238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.0956 | 17.1 | 18.7348
I 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M2 | 3.8499 | 4.91 | 18.903
I 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.3265 | 1.85 | 2.454
I 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.1912 | 0.17 | 0.3725
I 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0132 | 19.57 | 0.25
I 00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0333 | 33.54 | 1.11
I 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0426 | 17.25 | 0.73485
TOTAL |  |  |  |  | 50.4
CODIGO | PVA externa c/ massa sem liq. Preparador (2 demão) | M² | coef. | Preço unit.
P00003 | Tinta Latex PVA | Gl | 0.05 | 91 | 4.55
P00006 | Massa PVA | Gl | 0.04 | 22.5 | 0.9
P00007 | Lixa para parede | UN | 0.65 | 0.8 | 0.52
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.91 | 7.964
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.08 | 5.278
TOTAL |  |  |  |  | 19.212
CODIGO | PVA interna c/ massa acrilica sem selador (2 demão) | M² | coef. | Preço unit.
P00007 | Lixa para parede | UN | 0.65 | 0.8 | 0.52
P00022 | Massa acrílica | GL | 0.07 | 41.55 | 2.9085
P00003 | Tinta Latex PVA | GL | 0.05 | 91 | 4.55
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.91 | 7.964
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.08 | 5.278
TOTAL |  |  |  |  | 21.2205
CODIGO | Pintura anticorrosiva | M² | coef. | Preço unit.
C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 15.43 | 2.171
C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 18.79 | 2.6438
I 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.144 | 26.07 | 3.7541
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 8.56
CODIGO | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | M² | coef. | Preço unit.
E00048 | Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento | UN | 1 | 367.16 | 367.16
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 3 | 15.3 | 45.9
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.05 | 57.15
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 470.21
CODIGO | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | M² | coef. | Preço unit.
E00033 | Bucha de 1/2" | UN | 2 | 0.61 | 1.22
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | UN | 1 | 1.34 | 1.34
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | M | 3 | 2.71 | 8.13
E00034 | Arruela de 1/2" | UN | 2 | 0.51 | 1.02
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 9 | 2.77 | 24.93
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 5 | 15.3 | 76.5
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 19.05 | 95.25
TOTAL |  |  |  |  | 208.39
CODIGO | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V - p/ tomadas de uso geral | M² | coef. | Preço unit.
E00020 | Fita isolante | M | 0.05 | 1.26 | 0.063
E00007 | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | M | 1.02 | 3.53 | 3.6006
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.12 | 15.3 | 1.836
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 19.05 | 2.286
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 7.7856
CODIGO | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | M² | coef. | Preço unit.
E00006 | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | M | 1.02 | 5.53 | 5.6406
E00020 | Fita isolante | M | 0.08 | 1.26 | 0.1008
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.13 | 15.3 | 1.989
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 19.05 | 2.4765
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 10.2069
CODIGO | Caixa plástica 4"x2" | M² | coef. | Preço unit.
E00444 | Caixa plástica 4"x2" | UN | 1 | 1.55 | 1.55
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.02 | 15.3 | 0.306
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.05 | 0.762
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 2.618
CODIGO | Lâmpada fluorescente 15W | M² | coef. | Preço unit.
E00574 | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | UN | 1 | 11.52 | 11.52
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.1 | 15.3 | 1.53
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.05 | 3.81
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 16.86
CODIGO | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | coef. | Preço unit.
E00013 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 1 | 4.59 | 4.59
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.1 | 15.3 | 1.53
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.05 | 3.81
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 9.93
CODIGO | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | coef. | Preço unit.
E00768 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 1 | 10.4 | 10.4
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.37 | 15.3 | 5.661
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 19.05 | 7.0485
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 23.1095
CODIGO | Holofote - 300W (Cônico) - FACHADA | UN | coef. | Preço unit.
E00560 | Holofote - 300W (Cônico) | UN | 1 | 166.5 | 166.5
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 1 | 15.3 | 15.3
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.05 | 38.1
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 219.9
CODIGO | Lâmpada vapor de merc. 400W | UN | coef. | Preço unit.
E00582 | Lâmpada vapor de merc. 400W | UN | 1 | 50.41 | 50.41
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.03 | 15.3 | 0.459
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 19.05 | 1.143
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 52.012
CODIGO | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | UN | coef. | Preço unit.
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | UN | 0.75 | 4.76 | 3.57
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UN | 0.75 | 4.33 | 3.2475
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | M | 9 | 8.98 | 80.82
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | UN | 1 | 0.94 | 0.94
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UN | 2 | 2.82 | 5.64
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | M | 3 | 37.29 | 111.87
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 8 | 14.71 | 117.68
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 6 | 18.42 | 110.52
TOTAL |  |  |  |  | 434.2875
CODIGO | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | UN | coef. | Preço unit.
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 0.5 | 4 | 2
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | UN | 0.5 | 22.32 | 11.16
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 4 | 7.13 | 28.52
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | UN | 0.25 | 12.12 | 3.03
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | UN | 0.25 | 15.59 | 3.8975
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 1.5 | 11.64 | 17.46
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | UN | 0.25 | 11.4 | 2.85
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 0.25 | 15.37 | 3.8425
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 8 | 14.71 | 117.68
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 8 | 18.42 | 147.36
TOTAL |  |  |  |  | 337.8
CODIGO | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | UN | coef. | Preço unit.
H00405 | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | UN | 1 | 207.7 | 207.7
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.4 | 14.71 | 5.884
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.4 | 18.42 | 7.368
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 220.952
CODIGO | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | coef. | Preço unit.
D00222 | Solução limpadora | L | 0.0003 | 49.9 | 0.01497
H00025 | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | UN | 1 | 37.07 | 37.07
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) | UN | 1 | 2.8 | 2.8
H00024 | Anel de borracha de 1" | UN | 1 | 1.4 | 1.4
H00022 | Assento plastico | UN | 1 | 32 | 32
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 0.009 | 9 | 0.081
H00263 | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | UN | 1 | 275 | 275
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | UN | 2 | 3.77 | 7.54
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 4.2 | 14.71 | 61.782
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 4.2 | 18.42 | 77.364
TOTAL |  |  |  |  | 495.052
CODIGO | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | coef. | Preço unit.
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " | UN | 1 | 132 | 132
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | UN | 2 | 3.77 | 7.54
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | UN | 1 | 75.04 | 75.04
H00046 | Ligacao flexivel (engate) plastico | UN | 1 | 4.7 | 4.7
H00052 | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | UN | 1 | 83.5 | 83.5
H00028 | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | UN | 1 | 32.56 | 32.56
H00055 | Fita de vedacao | M | 2.88 | 0.21 | 0.6048
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 2.75 | 14.71 | 40.4525
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 2.75 | 18.42 | 50.655
0
TOTAL |  |  |  |  | 427.0523
CODIGO | Torneira plastica de 1/2" | UN | coef. | Preço unit.
H00055 | Fita de vedacao | M | 0.56 | 0.21 | 0.1176
H00049 | Torneira p/jardim em PVC de 1/2" | UN | 1 | 25.66 | 25.66
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.5 | 14.71 | 7.355
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.5 | 18.42 | 9.21
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 42.35
CODIGO | Reservatório em polietileno de 500 L | UN | coef. | Preço unit.
H00186 | Flange de aco galvanizado - 50mm | UN | 4 | 40.8 | 163.2
H00184 | Flange de aco galvanizado - 20mm | UN | 2 | 14.19 | 28.38
H00055 | Fita de vedacao | M | 3.03 | 0.21 | 0.6363
H00182 | Reservatório em polietileno de 500 L | UN | 1 | 249.9 | 249.9
D00224 | Viga de peroba 6x16cm | M | 5 | 277.7 | 1388.5
H00185 | Flange de aco galvanizado - 25mm | UN | 2 | 19.38 | 38.76
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 8 | 14.71 | 117.68
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 8 | 18.42 | 147.36
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 2134.4163
CODIGO | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | UN | coef. | Preço unit.
H00072 | Tampa de fo fo d = 0,50m | UN | 1 | 481.21 | 481.21
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | M3 | 8.8 | 90.08 | 792.704
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 5.5 | 45.24 | 248.82
50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. | M3 | 0.83 | 2876.17 | 2387.2211
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M3 | 0.5 | 33.16 | 16.58
180508 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M3 | 4 | 71.16 | 284.64
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 4.5 | 15.14 | 68.13
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.9 | 85.05
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 4364.35
CODIGO | 0 | UN | coef. | Preço unit.
H00072 | Tampa de fo fo d = 0,50m | UN | 1 | 481.21 | 481.21
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | M3 | 8.8 | 90.08 | 792.704
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 5.5 | 45.24 | 248.82
50729 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. | M3 | 0.83 | 2876.17 | 2387.2211
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M3 | 0.5 | 33.16 | 16.58
180508 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M3 | 4 | 71.16 | 284.64
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 4.5 | 15.14 | 68.13
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.9 | 85.05
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 4364.35
CODIGO | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | coef. | Preço unit.
H00019 | Torneira longa metalica de 3/4" | UN | 1 | 44.8 | 44.8
H00020 | Valvula p/ pia d = 2" - inox | UN | 1 | 37 | 37
H00016 | Sifao metalico de 2'' | UN | 1 | 142.4 | 142.4
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | UN | 1 | 331 | 331
H00055 | Fita de vedacao | M | 2.5 | 0.21 | 0.525
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 3.5 | 14.71 | 51.485
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 3.5 | 18.42 | 64.47
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 671.69
CODIGO | Forro em réguas de PVC, frisada, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação - UTILIZAÇÃO NA FACHADA | M² | coef. | Preço unit.
C 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4994 | 15.75 | 7.86
I 00036238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.0956 | 17.1 | 18.7348
I 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M2 | 3.8499 | 4.91 | 18.903
I 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.3265 | 1.85 | 2.454
I 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.1912 | 0.17 | 0.3725
I 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0132 | 19.57 | 0.25
I 00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0333 | 33.54 | 1.11
I 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0426 | 17.25 | 0.73485
TOTAL |  |  |  |  | 50.4

## MEMORIA DE CAL
MEMORIA DE CALCULO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada
| LARGURA | 2 | m
| COMPRIMENTO | 3 | m
| ÁREA | 6 | m²
1.2 | Locação da obra a trena
| LARGURA | 20.7 | m
| COMPRIMENTO | 42.41 | m
| ÁREA | 877.887 | m²
| LARGURA | 5.2 | m
| COMPRIMENTO | 3.2 | m
| ÁREA | 16.64 | m²
| ÁREA TOTAL | 894.527 | m²
1.3 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)
| PERIMETRO | 89.81 | m
| ALTURA | 2.2 | m
| ÁREA | 197.582 | m²
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - Piso
| AREA | 120 | m²
| ALTURA | 0.3 | m
| VOLUME | 36 | m³
2.2 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade - P/ baldrame alvenariais
| PERIMETRO | 159.32 | m
| LARGURA | 0.2 | m
| ALTURA | 0.3 | m
DOIS BLOCOS
| VOLUME | 9.5592 | m³
| VOLUME TOTAL | 9.5592 | m³
2.3 | Reaterro compactado
| VOLUME | 3.8237 | m³
2.4 | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. - P/ alvenarias
| PERIMETRO | 159.32 | m
| LARGURA | 0.2 | m
| ALTURA | 0.3 | m
DOIS BLOCOS
| VOLUME | 9.5592 | m³
| VOLUME TOTAL | 9.5592 | m³
2.5 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento
| ÁREA | 120 | m²
| ALTURA | 0.3 | m
| VOLUME | 36 | m³
3.1 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para cinta de amarração
| PERIMETRO | 159.32 | m
| LARGURA | 0.12 | m
| ALTURA | 0.2 | m
| VOLUME | 3.8237 | m³
3.2 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para Pilares Fechamento da Alvenaria
| ALTURA | 4 | m
| LARGURA | 0.12 | m
| COMPRIMENTO | 0.15 | m
| QUANTIDADE | 3
| VOLUME | 0.216 | m³
3.3 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Para Pilares Box Feirantes
| ALTURA | 1.5 | m
| LARGURA | 0.12 | m
| COMPRIMENTO | 0.15 | m
| QUANTIDADE | 36
| VOLUME | 0.972 | m³
4.1 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira
| LARGURA | 20.2 | m |  | Troca de 45% da estrutura metalica
| COMPRIMENTO | 42.41 | m
| AREA | 856.682 | m²
| AREA TOTAL | 385.5069
4.2 | Estrutura metálica p/ cobertura em arco
| LARGURA | 20.2 | m |  | Troca de 45% da estrutura metalica
| COMPRIMENTO | 42.41 | m
| VOLUME | 856.682 | m²
| AREA TOTAL | 385.5069
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual
|  | PERIMETRO | 159.32 | m
|  | ALTURA | 1.5 | m
|  | AREA | 238.98 | m²
|  | PERIMETRO | 20.12 | m
|  | ALTURA | 4 | m
|  | AREA | 80.48 | m²
|  | PERIMETRO | 12.3 | m
|  | ALTURA | 4 | m
|  | AREA | 49.2 | m²
|  | VOLUME TOTAL | 368.66 | m²
6.1 | Cobertura - telha plan
| LARGURA | 6.2 | m | Troca de telhas danificadas por novas.
| COMPRIMENTO | 4.2 | m
| ÁREA | 26.04 | m²
6.2 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada
| LARGURA | 6.2 | m | recuperação do telhado, removendo as peças de madeira deterioradas e colocando peças novas redimensionadas para dar mais estabilidade na obra
| COMPRIMENTO | 4.2 | m
| ÁREA | 26.04 | m²
6.3 | Imunização para madeira
| LARGURA | 6.2 | m | imunizar os pontos criticos nos cantos do telhado , retirar casas de cupim e reziduos de morcego vedar todas as possiveis passagem de invasores.
| COMPRIMENTO | 4.2 | m
| ÁREA | 26.04 | m²
6.4 | Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm - Substituição de telhas danificadas
substituição de telhas danificadas ou deterioradas
| ÁREA | 150 | m²
7.1 | Porta mad. compens. c/ caix. Simples - Banheiros
| LARGURA | 0.8 | m
| ALTURA | 2.1 | m
| QUANTIDADE | 6
| AREA | 10.08 | m²
7.2 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - Balacim
| LARGURA | 0.6 | m
| ALTURA | 0.6 | m
| QUANTIDADE | 4
| AREA | 1.44 | m²
8.1 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast
| AREA 01 | 368.66
| 2 faces | 2
| AREA TOTAL | 737.32
8.2 | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 - Parede
| PERIMETRO | 176.12
| ALTURA | 1.5
| VAOS | 21.6
| AREA | 242.58
8.3 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) - banheiros e box
| AREA | 6 | m²
| AREA | 160 | m²
| AREA | 166 | m²
8.4 | Piso Korodur (incluso execução)
| AREA PALCO | 120
| AREA ESPAÇO AGRICULTOR | 551
| AREA | 671
8.5 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm - Calçada
| AREA 01 | 15
| AREA 02 | 21
| AREA | 36
8.6 | Peitoril em marmore branco e=2cm
| LARGURA | 0.3
| COMPRIMENTO | 2
| QUANTIDADE | 16
| AREA | 9.6
9.1 | Forro em réguas de PVC, frisada, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação
| AREA TOTAL | 6 | m²
10.1 | PVA externa c/ massa sem liq. Preparador (2 demão)
| PERIMETRO | 32.42 | m
| ALTURA | 3.5 | m
| ÁREA | 113.47 | m²
| PERIMETRO | 48.16 | m
| ALTURA | 2.5 | m
| ÁREA | 120.4 | m²
| PERIMETRO | 16.8 | m
| ALTURA | 3 | m
| ÁREA | 50.4 | m²
| AREA TOTAL | 284.27
| AREA TOTAL | 568.54 | 2 demão
10.2 | PVA interna c/ massa acrilica sem selador (2 demão)
| PERIMETRO | 32.42 | m
| ALTURA | 3.5 | m
| ÁREA | 113.47 | m²
| PERIMETRO | 62.16 | m
| ALTURA | 1.5 | m
| ÁREA | 93.24 | m²
| PERIMETRO | 16.8 | m
| ALTURA | 3 | m
| ÁREA | 100.8 | m²
| AREA | 307.51
| AREA TOTAL | 615.02 | 02 demão
10.2 | Pintura anticorrosiva
| LARGURA | 20.2 | m | Pintura de estrutura metalica
| COMPRIMENTO | 42.41 | m
| AREA | 856.682 | m²
13.1 | Forro em réguas de PVC, frisada, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação - UTILIZAÇÃO NA FACHADA
| AREA | 43 | m²

## BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR
B.D.I ADOTADO: | 28.82%
ENG. RHAYKA LOPES - CREA PA 1515098273
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.36%
Administração Central |  | 3%
Despesas Financeiras |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  | 0.8%
Risco |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  | 13.15%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 6.16%
C.1 - Lucro Bruto |  | 6.16%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 28.82%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO DO AGRICULTOR
BAIRRO: CENTRO
CRONOGRAMA - PRAZO 4 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29862.322 | 5.56% | 100%
29862.322
2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO | 22972.3226 | 4.277% | 100%
22972.3226
3 | ESTRUTURA EM CONCRETO | 18705.1434 | 3.483% | 100%
18705.1434
4 | ESTRUTURA METALICA | 124892.6704 | 23.25% | 25% | 25% | 50%
|  |  |  | 31223.1676 | 31223.1676 | 62446.3352
5 | PAREDES E PAINEIS | 33374.7898 | 6.214% |  | 100%
33374.7898
6 | COBERTURA | 16087.938 | 2.995% |  | 100%
16087.938
7 | ESQUADRIAS | 7973.9712 | 1.485% |  | 100%
7973.9712
8 | PISOS E REVESTIMENTOS | 177858.3374 | 33.11% |  | 30% | 70%
[5 empty] | 53357.5012 | 124500.8362
9 | FORRO | 389.58 | 0.07253% |  |  |  | 100%
389.58
10 | PINTURA | 40335.2143 | 7.51% |  |  |  | 100%
40335.2143
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13444.82 | 2.503% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 6722.41 | 6722.41
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 48426.71 | 9.016% |  |  | 100%
48426.71
13 | DIVERSOS | 2791.99 | 0.5198% |  |  |  | 100%
2791.99
VALORES TOTAIS |  | 537115.809 | 100% | 102762.9556 | 142017.3678 | 242096.2914 | 50239.1943
ACUMULADOS |  |  |  | 102762.9556 | 244780.3234 | 486876.6148 | 537115.809
|  |  |  | 19.13% | 45.57% | 90.65% | 100%