## ORÇAMENTO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO 05, E REFORMA DA CRCHE MARCOS DANIEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTANA DO CAPIM, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE 001/2021 - CPL
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021
HORA DA ABERTURA: 09h00hrs |  |  |  |  | B.D.I 28,82%
PLANILHA ORÇAMENTARIA - REFORMA DA CRECHE MARCOS DANIEL
ITEM | DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | UNIT. C/ BDI (R$) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3541.97
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 6 | 590.3277 | 3541.97
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 975.92
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | M3 | 7.71 | 67.991 | 524.21
2.2 | RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K | M3 | 16 | 28.232 | 451.71
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS |  |  |  | 11722.08
3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS | M2 | 80 | 146.526 | 11722.08
4 | COBERTURA |  |  |  | 135235.91
4.1 | COBERTURA - TELHA PLAN | M2 | 669.9 | 89.742 | 60118.19
4.2 | ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA | M2 | 669.9 | 111.8214 | 74909.13
4.3 | IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA | UND | 28.35 | 7.3577 | 208.59
5 | ESQUADRIAS |  |  |  | 25953.28
5.1 | PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. SIMPLES | M2 | 67.2 | 339.9425 | 22844.14
5.3 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E FERRAGENS - BALACIM | M2 | 3.6 | 863.6491 | 3109.14
6 | PINTURA |  |  |  | 37822.79
6.1 | PVA EXTERNA C/ MASSA SEM LIQ. PREPARADOR | M2 | 1218.55 | 25.2013 | 30708.99
6.2 | PVA INTERNA C/ MASSA ACRILICA SEM SELADOR | M2 | 256.59 | 27.7244 | 7113.8
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7102.07
7.1 | LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR ACOPLADO (PLL)15W -127V/220V | UND | 70 | 21.6336 | 1514.35
7.2 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | PT | 50 | 111.7544 | 5587.72
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  | 7418.13
8.1 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 8 | 564.8865 | 4519.09
8.2 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT | 4 | 453.1353 | 1812.54
8.3 | TUBO EM PVC - 100MM (LS) | M | 24 | 45.2708 | 1086.5
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 229772.15
MÃE DO RIO-PA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

## CPU
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO 05, E REFORMA DA CRCHE MARCOS DANIEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTANA DO CAPIM, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE 001/2021 - CPL
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021
HORA DA ABERTURA: 09h00hrs
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO - REFORMA DA CRECHE MARCOS DANIEL | [5 empty] | 2.48%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO | UNID | ÍNDICE | CUSTO UNITARIO (R$) | CUSTO UNITARIO TOTAL (R$) |  |  | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | [5 empty] | 0
1.1.1 | PREGO 2"X11 | KG | 0.1 | 13.9941 | 1.3994 | 14.35 | 0.35588 | 0
1.1.2 | RÉGUA 3"X1" 4 M APAR. | DZ | 0.17 | 238.924 | 40.6171 | 245 | 6.076 | 0
1.1.3 | CHAPA DE FO GO NO 26 (1,00X2,00M) | CH | 0.5 | 87.6705 | 43.8352 | 89.9 | 2.2295
1.1.4 | TINTA ESMALTE | GL | 0.066 | 104.7852 | 6.9158 | 107.45 | 2.6648
1.1.5 | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 0.16 | 146.28 | 23.4048 | 150 | 3.72
1.1.6 | TINTA ANTI-FERRUGINOSA | GL | 0.033 | 134.5678 | 4.4407 | 137.99 | 3.4222
1.1.7 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.543 | 58.629 | 20.04 | 0.49699 | 4500
1.1.8 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.958 | 20.684 | 185.2872 | 21.21 | 0.52601 | 4500
1.1.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.6227 | 93.7362 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 458.2655
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 132.0622
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 590.3277
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO | M3
2.1.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.7088 | 5.9126 | 20.21 | 0.50121
2.1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.6227 | 46.8681 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 52.7807
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 15.2103
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 67.991
2.2 | RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K | M3
2.2.1 | CAMINHAO BASCULANTE | HD | 0.195 | 91.3957 | 17.8222 | 93.72 | 2.3243
2.2.2 | CAMINHAO BASCULANTE | HP | 0.0098 | 182.7817 | 1.7913 | 187.43 | 4.6483
2.2.3 | PÁ CARREGADEIRA C/ RETROESCAVADEIRA | HP | 0.0098 | 203.0952 | 1.9903 | 208.26 | 5.1648
2.2.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 15.6227 | 0.31245 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 21.9162
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 6.3158
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 28.232
3 | COBERTURA
3.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS | M2
3.2.1 | CIMENTO | SC | 0.22 | 40.11 | 8.8242 | 41.13 | 1.02
3.2.2 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ASFALTO COM ELASTÔMEROS | L | 2 | 25.3454 | 50.6909 | 25.99 | 0.64455
3.2.3 | AREIA | M3 | 0.024 | 61.4766 | 1.4754 | 63.04 | 1.5634
3.2.4 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO | L | 0.44 | 8.5525 | 3.7631 | 8.77 | 0.2175
3.2.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 19.7088 | 15.767 | 20.21 | 0.50121
3.2.6 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.684 | 14.4788 | 21.21 | 0.52601
3.2.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 15.6227 | 18.7472 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 113.7467
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 32.7793
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 146.526
4 | COBERTURA
4.2 | COBERTURA - TELHA PLAN | M2
4.2.1 | TELHA DE BARRO - TIPO PLAN | UND | 27 | 1.1702 | 31.5965 | 1.2 | 0.02976
4.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.6227 | 23.4341 | 16.02 | 0.3973
4.2.3 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 19.5138 | 14.6353 | 20.01 | 0.49625
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 69.6659
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 20.0762
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 89.742
4.1 | ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA | M2
4.1.1 | PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - MAD. FORTE | DZ | 0.046 | 277.932 | 12.7849 | 285 | 7.068
4.1.2 | PREGO 1"X16 | KG | 0.19 | 22.4784 | 4.2709 | 23.05 | 0.57164
4.1.3 | PEÇA EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M SERR. | UND | 0.021 | 151.195 | 3.1751 | 155.04 | 3.845
4.1.4 | RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M SERR. | DZ | 0.15 | 92.566 | 13.8849 | 94.92 | 2.354
4.1.5 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | H | 1.5 | 15.5837 | 23.3755 | 15.98 | 0.3963
4.1.6 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19.543 | 29.3145 | 20.04 | 0.49699
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 86.8058
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 25.0155
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 111.8214
4.3 | IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA | M2
4.3.1 | CUPINICIDA | L | 0.14 | 18.48 | 2.5872 | 18.95 | 0.46996
4.3.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.6227 | 3.1245 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 5.7117
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 1.646
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 7.3577
5 | ESQUADRIAS (MADEIRA)
5.1 | PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | M2
5.1.1 | CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI | M2 | 0.3 | 135.0652 | 40.5196 | 138.5 | 3.4348
5.1.2 | PORTA EM COMPENSADO (PREÇO MEDIO) | M2 | 1 | 132.3151 | 132.3151 | 135.68 | 3.3649
5.1.3 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | H | 1.2 | 15.5837 | 18.7004 | 15.98 | 0.3963
5.1.4 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 19.543 | 66.4462 | 20.04 | 0.49699
5.1.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.7088 | 5.9126 | 20.21 | 0.50121
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 263.894
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 76.0485
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 339.9425
5.2 | ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) | M2
5.2.1 | ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA ESQUADRIA BASCULANTE | M2 | 1 | 429.088 | 429.088 | 440 | 10.912
5.2.2 | VIDRO LISO E=4MM | M2 | 1.05 | 140.4288 | 147.4502 | 144 | 3.5712
5.2.3 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 14.7938 | 41.4226 | 15.17 | 0.37622
5.2.4 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 18.7433 | 52.4814 | 19.22 | 0.47666
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 670.4422
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 193.2069
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 863.6491
6 | PINTURA
6.1 | PVA EXTERNA C/ MASSA SEM LIQ. PREPARADOR | M2
6.1.1 | TINTA LATEX PVA | GL | 0.05 | 88.7432 | 4.4372 | 91 | 2.2568
6.1.2 | MASSA PVA | GL | 0.04 | 21.942 | 0.87768 | 22.5 | 0.558
6.1.3 | LIXA PARA PAREDE | UND | 0.65 | 0.78016 | 0.5071 | 0.8 | 0.01984
6.1.4 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.684 | 8.2736 | 21.21 | 0.52601
6.1.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.6227 | 5.4679 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 19.5635
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 5.6378
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 25.2013
6.2 | PVA INTERNA C/ MASSA ACRILICA SEM SELADOR | M2
6.2.1 | MASSA ACRÍLICA | GL | 0.07 | 40.5196 | 2.8364 | 41.55 | 1.0304
6.2.2 | TINTA LATEX PVA | GL | 0.05 | 88.7432 | 4.4372 | 91 | 2.2568
6.2.3 | LIXA PARA PAREDE | UND | 0.65 | 0.78016 | 0.5071 | 0.8 | 0.01984
6.2.4 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.684 | 8.2736 | 21.21 | 0.52601
6.2.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.6227 | 5.4679 | 16.02 | 0.3973
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 21.5222
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 6.2022
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 27.7244
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR ACOPLADO (PLL)15W -127V/220V | UND
7.1.1 | LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR ACOPLADO (PLL)15W -127V/220V | UND | 1 | 11.2343 | 11.2343 | 11.52 | 0.2857
7.1.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.1 | 15.847 | 1.5847 | 16.25 | 0.403
7.1.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.8746 | 3.9749 | 20.38 | 0.50542
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 16.7939
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 4.8396
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 21.6336
7.2 | REVISÃO DE PONTO DE LUZ | PT
7.2.1 | BUCHA DE 1/2" | UND | 0.8 | 0.59487 | 0.4759 | 0.61 | 0.015128
7.2.2 | CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"X2"- PLÁSTICA | UND | 0.4 | 1.3068 | 0.52271 | 1.34 | 0.033232
7.2.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" | M | 1.2 | 2.6428 | 3.1714 | 2.71 | 0.067208
7.2.4 | ARRUELA DE 1/2" | UND | 0.8 | 0.49735 | 0.39788 | 0.51 | 0.012648
7.2.5 | CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V | M | 3.6 | 2.8476 | 10.2513 | 2.92 | 0.072416
7.2.6 | FITA ISOLANTE | M | 0.4 | 1.2288 | 0.4915 | 1.26 | 0.031248
7.2.7 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 2 | 15.847 | 31.694 | 16.25 | 0.403
7.2.8 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.8746 | 39.7492 | 20.38 | 0.50542
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 86.7538
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 25.0006
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 111.7544
8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS
8.1 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA | PT
8.1.1 | ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH) | UND | 0.75 | 4.642 | 3.4815 | 4.76 | 0.11805
8.1.2 | TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) | UND | 0.75 | 4.2226 | 3.167 | 4.33 | 0.10738
8.1.3 | TUBO EM PVC 3/4" (LH) | M | 9 | 8.7573 | 78.8157 | 8.98 | 0.2227
8.1.4 | ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" | UND | 1 | 0.91669 | 0.91669 | 0.94 | 0.023312
8.1.5 | COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" | UND | 2 | 2.7501 | 5.5001 | 2.82 | 0.069936
8.1.6 | TUBO EM PVC 1 1/2" (LH) | M | 3 | 36.3652 | 109.0956 | 37.29 | 0.92479
8.1.7 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.2619 | 122.095 | 15.65 | 0.38812
8.1.8 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19.2407 | 115.4442 | 19.73 | 0.4893
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 438.5157
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 126.3707
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 564.8865
8.2 | PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) | PT
8.2.1 | CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM | UND | 0.25 | 14.9888 | 3.7472 | 15.37 | 0.38118
8.2.2 | JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 40MM-LH | UND | 0.5 | 3.9008 | 1.9504 | 4 | 0.0992
8.2.3 | CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH) | UND | 0.5 | 21.7665 | 10.8832 | 22.32 | 0.55354
8.2.4 | TUBO EM PVC - 40MM (LS) | M | 4 | 7.9089 | 31.6355 | 8.11 | 0.20113
8.2.5 | TE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS) | UND | 0.25 | 11.8194 | 2.9549 | 12.12 | 0.30058
8.2.6 | JUNÇÃO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS) | UND | 0.25 | 15.2034 | 3.8008 | 15.59 | 0.38663
8.2.7 | TUBO EM PVC - 50MM (LS) | M | 1.5 | 11.995 | 17.9924 | 12.3 | 0.30504
8.2.8 | RALO PVC C/ SAÍDA 100X53X40MM | UND | 0.25 | 11.1173 | 2.7793 | 11.4 | 0.28272
8.2.9 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 8 | 15.2619 | 122.095 | 15.65 | 0.38812
8.2.10 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 8 | 19.2407 | 153.9256 | 19.73 | 0.4893
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 351.7644
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 101.3709
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 453.1353
8.3 | TUBO EM PVC - 100MM (LS) | UND
8.3.1 | SOLUÇÃO LIMPADORA | L | 0.01 | 48.6625 | 0.48662 | 49.9 | 1.2375
8.3.2 | ADESIVO P/ PVC - 75G | TB | 0.18 | 8.7768 | 1.5798 | 9 | 0.2232
8.3.3 | TUBO EM PVC - 100MM (LS) | M | 1.05 | 16.7149 | 17.5507 | 17.14 | 0.42507
8.3.4 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.45 | 15.2619 | 6.8678 | 15.65 | 0.38812
8.3.5 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.45 | 19.2407 | 8.6583 | 19.73 | 0.4893
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 35.1433
|  |  |  | B.D.I 28,82 % | 10.1275
|  |  |  | Total Geral c/ B.D.I | 45.2708
MÃE DO RIO-PA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

## CRONOGRAMA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO 05, E REFORMA DA CRCHE MARCOS DANIEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTANA DO CAPIM, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE 001/2021 - CPL
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021
HORA DA ABERTURA: 09h00hrs
CRONOGRAMA FÍSICO - REFORMA DA CRECHE MARCOS DANIEL
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1 |  | 2 | 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.542% | 100% |  |  |  | 3541.97
3541.97
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0.4247% | 100% |  |  |  | 975.92
975.92
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS | 5.102% | 100% |  |  |  | 11722.08
11722.08
4 | COBERTURA | 58.86% | 30% |  | 30% | 40% | 135235.91
|  |  | 40570.773 |  | 40570.773 | 54094.364
5 | ESQUADRIAS | 11.3% |  |  | 100% |  | 25953.28
25953.28
6 | PINTURA | 16.46% |  |  | 100% |  | 37822.79
37822.79
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.091% |  |  |  | 100% | 7102.07
7102.07
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 3.228% |  |  |  | 100% | 7418.13
7418.13
TOTAL |  |  | 56810.743 |  | 104346.843 | 68614.564 | 229772.15
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  | 24.72% |  | 45.41% | 29.86%
ACUMULADO (R$) |  |  | 56810.743 |  | 161157.586 | 229772.15
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 24.72% |  | 70.14% | 100%
MÃE DO RIO-PA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

## ENCARGO SOCIAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO 05, E REFORMA DA CRCHE MARCOS DANIEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTANA DO CAPIM, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE 001/2021 - CPL
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021
HORA DA ABERTURA: 09h00hrs
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - REFORMA DA CRECHE MARCOS DANIEL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL RENUMERADO | 18.14% | Não Inside
B2 | FERIADOS | 4.16% | Não Inside
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.93% | 0.7%
B4 | 13° SALÁRIO | 11.1% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.83% | Não Inside
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10.86% | 8.15%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.97% | 17.89%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.14% | 5.36%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.17% | 0.13%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.2% | 2.41%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.31% | 3.99%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.6% | 0.45%
C | TOTAL | 16.42% | 12.34%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.23% | 3.01%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.6% | 0.45%
D | TOTAL | 8.83% | 3.46%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 91.02% | 50.49%
MÃE DO RIO-PA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021

## BDI
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO 05, E REFORMA DA CRCHE MARCOS DANIEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTANA DO CAPIM, NO MUNICIPIO DE AURORA DO PARÁ
LICITAÇÃO/MODALIDADE: CARTA CONVITE 001/2021 - CPL
DATA DA ABERTURA: 05/11/2021
HORA DA ABERTURA: 09h00hrs
BDI - REFORMA DA CRECHE MARCOS DANIEL
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL | 3%
1.2 | SEGUROS + GARANTIA | 0.59%
1.3 | RISCOS | 0.8%
1.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.97%
2.0 | TRIBUTOS | 13.14%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 4.49%
3.0 | LUCRO | 6.156%
3.1 | LUCRO | 6.156%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 28.82%
SEGUNDO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, O CÁLCULO DO BDI DEVE SER FEITO DA SEGUINTE MANEIRA:
AC → ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S → SEGURO
R → RISCOS
G → GARANTIA
DF → DESPESAS FINANCEIRAS
L → TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO
I → INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS E ISS)
MÃE DO RIO-PA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021