## PLANILHA ORCA
PROPOSTA: |  |  |  | MUNICÍPIO/UF: |  | AURORA DO PARÁ
PROCESSO: |  |  |  | RESP. TÉCNICO: |  | NÍCOLAS SOUZA
CONCEDENTE: | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | REGISTRO PROF.: |  | 1520562861
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ |  |  | BDI (%): |  | 28.82%
OBJETO: | REFORMA CRECHE MARCOS DANIEL |  |  | BASE DE DADOS: |  | SEDOP SET/2021
ENDEREÇO OBRA: | COMUNIDADE DO SANTANA DO CAPIM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA
REFERÊNCIA | CODIGO | Item | Discriminação | Unid. | Quant. | R$ Unit.S/BDI | R$ Unit.C/BDI | TOTAL C/ BDI R$ | %
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3632.1
SEDOP | 10004 | 1.1 | Placa da obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 469.92 | 605.35 | 3632.1 | 1.542%
|  | 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1000.9012
SEDOP | 20016 | 2.1 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 7.71 | 54.12 | 69.72 | 537.5412 | 0.2282%
SEDOP | 20171 | 2.2 | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 16 | 22.48 | 28.96 | 463.36 | 0.1967%
|  | 3 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 12020.8
SEDOP | 80151 | 3.1 | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 80 | 116.64 | 150.26 | 12020.8 | 5.104%
|  | 4 | COBERTURA |  |  |  |  | 138681.984
SEDOP | 70058 | 4.1 | Cobertura - telha plan | m² | 669.9 | 71.44 | 92.03 | 61650.897 | 26.17%
SEDOP | 70052 | 4.2 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada | m² | 669.9 | 89.02 | 114.68 | 76824.132 | 32.62%
SEDOP | 80300 | 4.3 | Imunização para madeira | m² | 28.35 | 5.67 | 7.3 | 206.955 | 0.08787%
|  | 5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 26527.536
SEDOP | 90304 | 5.1 | Porta mad. compens. c/ caix. Simples | m² | 67.2 | 269.61 | 347.31 | 23339.232 | 9.909%
SEDOP | 91375 | 5.2 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - Balacim | m² | 3.6 | 687.5 | 885.64 | 3188.304 | 1.354%
|  | 6 | PINTURA |  |  |  |  | 38782.1857
SEDOP | 150179 | 6.1 | PVA externa c/ massa sem liq. Preparador | m² | 1218.55 | 20.06 | 25.84 | 31487.332 | 13.37%
SEDOP | 150731 | 6.2 | PVA interna c/ massa acrilica sem selador | m² | 256.59 | 22.07 | 28.43 | 7294.8537 | 3.097%
|  | 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7284
SEDOP | 170998 | 7.1 | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | un | 70 | 17.23 | 22.2 | 1554 | 0.6598%
SEDOP | 171491 | 7.2 | Revisão de ponto de luz | un | 50 | 88.96 | 114.6 | 5730 | 2.433%
|  | 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS |  |  |  |  | 7607.08
SEDOP | 180299 | 8.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 8 | 449.67 | 579.26 | 4634.08 | 1.967%
SEDOP | 180214 | 8.2 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 4 | 360.71 | 464.67 | 1858.68 | 0.7891%
SEDOP | 180102 | 8.3 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 24 | 36.04 | 46.43 | 1114.32 | 0.4731%
TOTAL | [7 empty] | 235536.5869 | 100%

## CPU
REFORMA CRECHE MARCOS DANIEL
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)
CODIGO | Placa da obra em chapa galvanizada | M² | coef. | Preço unit.
D00082 | Prego 2"x11 | KG | 0.1 | 14.35 | 1.435
D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar | Dz | 0.17 | 245 | 41.65
D00034 | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Ch | 0.5 | 89.9 | 44.95
P00019 | Tinta esmalte | Gl | 0.066 | 107.45 | 7.0917
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.16 | 150 | 24
P00017 | Tinta anti-ferruginosa | GL | 0.033 | 137.99 | 4.5537
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.04 | 60.12
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.958 | 21.21 | 189.9992
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.02 | 96.12
TOTAL |  |  |  |  | 469.9196
CODIGO | Demolição manual de alvenaria de tijolo | M² | coef. | Preço unit.
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.21 | 6.063
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.02 | 48.06
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 54.123
CODIGO | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | M² | coef. | Preço unit.
M00003 | Caminhao basculante | Hd | 0.195 | 93.72 | 18.2754
M00002 | Caminhao basculant | Hp | 0.0098 | 187.43 | 1.8368
M00004 | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | Hp | 0.0098 | 208.26 | 2.0409
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 16.02 | 0.3204
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 22.48
CODIGO | Impermeabilização de lajes e calhas | M² | coef. | Preço unit.
J00003 | Cimento | SC | 0.22 | 41.13 | 9.0486
I00002 | Impermeabilizante flexível à base de asfalto com elastômeros | L | 2 | 25.99 | 51.98
J00005 | Areia | M3 | 0.024 | 63.04 | 1.513
I00001 | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | L | 0.44 | 8.77 | 3.8588
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 20.21 | 16.168
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 21.21 | 14.847
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 16.02 | 19.224
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 116.6394
CODIGO | Cobertura - telha plan | M² | coef. | Preço unit.
D00210 | Telha de barro - plan | UN | 27 | 1.2 | 32.4
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 16.02 | 24.03
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 20.01 | 15.0075
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 71.4375
CODIGO | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada | M² | coef. | Preço unit.
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. Forte | DZ | 0.046 | 285 | 13.11
D00085 | Prego 1"x16 | KG | 0.19 | 23.05 | 4.3795
D00006 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | UN | 0.021 | 155.04 | 3.2558
D00014 | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. | DZ | 0.15 | 94.92 | 14.238
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | H | 1.5 | 15.98 | 23.97
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.04 | 30.06
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 89.02
CODIGO | Imunização para madeira | M² | coef. | Preço unit.
D00202 | Cupinicida | L | 0.14 | 18.95 | 2.653
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.02 | 3.204
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 5.85
CODIGO | Porta mad. compens. c/ caix. Simples | M² | coef. | Preço unit.
D00096 | Caixilho em madeira de lei | M2 | 0.3 | 138.5 | 41.55
D00092 | Porta em compensado (preço medio) | M2 | 1 | 134.68 | 134.68
280002 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS | H | 1.2 | 15.98 | 19.176
280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 20.04 | 68.136
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.21 | 6.063
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 269.605
CODIGO | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - Balacim | M² | coef. | Preço unit.
D00118 | Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria basculante | M2 | 1 | 440 | 440
D00045 | Vidro liso e=4mm | M2 | 1.05 | 144 | 151.2
280003 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS | H | 2.8 | 15.17 | 42.476
280020 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 19.22 | 53.816
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 687.5
CODIGO | PVA externa c/ massa sem liq. Preparador | M² | coef. | Preço unit.
P00003 | Tinta Latex PVA | GL | 0.05 | 91 | 4.55
P00006 | Massa PVA | GL | 0.04 | 22.5 | 0.9
P00007 | Lixa para parede | UN | 0.65 | 0.8 | 0.52
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.21 | 8.484
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.02 | 5.607
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 20.061
CODIGO | PVA interna c/ massa acrilica sem selador | M² | coef. | Preço unit.
P00022 | Massa acrílica | GL | 0.07 | 41.55 | 2.9085
P00003 | Tinta Latex PVA | GL | 0.05 | 91 | 4.55
P00007 | Lixa para parede | UN | 0.65 | 0.8 | 0.52
280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.21 | 8.484
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.02 | 5.607
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 22.0695
CODIGO | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | UN | coef. | Preço unit.
E00574 | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | UN | 1 | 11.52 | 11.52
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 0.1 | 16.25 | 1.625
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.38 | 4.076
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 17.23
CODIGO | Revisão de ponto de luz | PT | coef. | Preço unit.
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | UN | 0.4 | 1.34 | 0.536
E00012 | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | M | 1.2 | 2.71 | 3.252
E00020 | Fita isolante | M | 0.4 | 1.26 | 0.504
E00034 | Arruela de 1/2" | UN | 0.8 | 0.51 | 0.408
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | M | 3.6 | 2.92 | 10.512
E00033 | Bucha de 1/2" | UN | 0.8 | 0.61 | 0.488
280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | H | 2 | 16.25 | 32.5
280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.38 | 40.76
0
TOTAL |  |  |  |  | 88.96
CODIGO | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | coef. | Preço unit.
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | UN | 0.75 | 4.76 | 3.57
H00079 | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UN | 0.75 | 4.33 | 3.2475
H00078 | Tubo em PVC 3/4" (LH) | M | 9 | 8.98 | 80.82
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | UN | 1 | 0.94 | 0.94
H00080 | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | UN | 2 | 2.82 | 5.64
H00074 | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | M | 3 | 37.29 | 111.87
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 8 | 15.65 | 125.2
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 6 | 19.73 | 118.38
0
TOTAL |  |  |  |  | 449.6675
CODIGO | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | coef. | Preço unit.
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 0.25 | 15.37 | 3.8425
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | UN | 0.5 | 4 | 2
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | UN | 0.5 | 22.32 | 11.16
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 4 | 8.11 | 32.44
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | UN | 0.25 | 12.12 | 3.03
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | UN | 0.25 | 15.59 | 3.8975
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 1.5 | 12.3 | 18.45
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | UN | 0.25 | 11.4 | 2.85
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 8 | 15.65 | 125.2
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 8 | 19.73 | 157.84
0
TOTAL |  |  |  |  | 360.71
CODIGO | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | coef. | Preço unit.
D00222 | Solução limpadora | L | 0.01 | 49.9 | 0.499
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 0.18 | 9 | 1.62
H00001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 1.05 | 17.14 | 17.997
280008 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H | 0.45 | 15.65 | 7.0425
280016 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | H | 0.45 | 19.73 | 8.8785
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  |  |  | 36.037

## BDI
REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
B.D.I ADOTADO: | 28.82%
ENG. NÍCOLAS GARCIA DE SOUZA - CREA PA 1520562861
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.36%
Administração Central |  | 3%
Despesas Financeiras |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  | 0.8%
Risco |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  | 13.15%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 6.16%
C.1 - Lucro Bruto |  | 6.16%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 28.82%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
REFORMA CRECHE MARCOS DANIEL
COMUNIDADE DO SANTANA DO CAPIM
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3632.1 | 1.542% | 100%
3632.1
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1000.9012 | 0.4249% | 100%
1000.9012
3 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 12020.8 | 5.104% | 100%
12020.8
4 | COBERTURA | 138681.984 | 58.88% | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 41604.5952 | 41604.5952 | 55472.7936
5 | ESQUADRIAS | 26527.536 | 11.26% |  | 100%
26527.536
6 | PINTURA | 38782.1857 | 16.47% |  | 100%
38782.1857
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7284 | 3.093% |  | 100%
7284
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS | 7607.08 | 3.23% |  |  | 100%
7607.08
VALORES TOTAIS |  | 235536.5869 | 100% | 58258.3964 | 114198.3169 | 63079.8736
|  |  |  | 58258.3964 | 172456.7133 | 235536.5869
|  |  |  | 24.73% | 73.22% | 100%