## PLANILHA ORÇAMEN.
| CONVÊNIO: 855554-2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Encargos Sociais(%) = 92,36%
OBRA: | DATA: 16/04/2022 | MÓDULO SANITÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO) | BDI(%) = |  |  | 26.29%
SINAPI 09/2018 - DESONERADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD | P. UNIT.S/BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74077/003 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m² | 8.88 | 4.05 | 35.964
[5 empty] | SUBTOTAL | 35.964
2 |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 1.69 | 54.59 | 92.37
2.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 1.62 | 341.15 | 552.663
[5 empty] | SUBTOTAL | 645.033
3 |  | ALVENARIA
3.1 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 17.66 | 50.09 | 884.5894
3.2 | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 0.24 | 115.47 | 27.7128
[5 empty] | SUBTOTAL | 912.3022
4 |  | REVESTIMENTO
4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 32.64 | 3.07 | 100.2048
4.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 17.52 | 28.01 | 490.7352
4.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF _06/2014 | m² | 10.22 | 40.38 | 412.6836
4.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 06/2014 | m² | 10.22 | 31.93 | 326.3246
[5 empty] | SUBTOTAL | 1329.94
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96995 | REATERROMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (aterro interno) | m³ | 0.46 | 33.1 | 15.226
5.2 | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 2.09 | 38.17 | 79.7753
5.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016 | m² | 0.29 | 545 | 158.05
5.4 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².AF_06/2014 | m² | 2.09 | 31.93 | 66.7337
[5 empty] | SUBTOTAL | 319.785
6 |  | COBERTURA
6.1 |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO
6.1.1 | COMPOSIÇÃO 1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | 5.95 | 65.11 | 387.4045
6.1.2 | COMPOSIÇÃO 1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS | m² | 5.95 | 52.08 | 309.876
6.2 |  | LAJE CAIXA D'ÁGUA
6.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 5.4 | 8.24 | 44.496
6.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 (TAMPA DA CAIXA) | m³ | 0.09 | 380.84 | 34.2756
6.2.3 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 1.58 | 46.44 | 73.48
6.3 |  | RUFO
6.3.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 2.4 | 27.64 | 66.336
[5 empty] | SUBTOTAL | 915.88
7 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 1.26 | 427.71 | 538.9146
[5 empty] | SUBTOTAL | 538.9146
8 |  | PINTURA
8.1 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 17.52 | 7.78 | 136.3056
[5 empty] | SUBTOTAL | 136.3056
9 |  | INTERLIGAÇÃO À REDE EXISTENTE - ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA
9.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3.1 | 4.92 | 15.252
9.2 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 4.91 | 9.82
9.3 | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 1 | 14.32 | 14.32
9.4 | INSUMO - 11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | und | 1 | 11.29 | 11.29
[5 empty] | SUBTOTAL | 50.682
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-DESCIDA E DISTRIBUIÇÃO/LIMPEZA/EXTRAVASOR
10.1 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 5.2 | 3.01 | 15.652
10.2 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2.74 | 4.92 | 13.4808
10.3 | 89393 | TE, PVC, SOLDAVEL, 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 6.83 | 20.49
10.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDAVEL, 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 8.19 | 16.38
10.5 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 3.05 | 6.1
10.6 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 3.28 | 9.84
10.7 | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | und | 0 | 5.5 | 0
10.8 | INSUMO - 3515 | JOELHO PVC SOLD 90G C/ BUCHA DE LATÃO 20MM X1/2" | und | 4 | 4.47 | 17.88
10.9 | 89373 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 1 | 4 | 4
10.10 | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016. | und | 3 | 23.09 | 69.27
10.11 | INSUMO - 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25MM, COM CORPO DIVIDIDO | und | 2 | 14.53 | 29.06
10.12 | INSUMO - 6038 | REGISTRO DE PRESSÃO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | und | 1 | 3.7 | 3.7
10.13 | INSUMO - 11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2" COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | und | 1 | 13.23 | 13.23
10.14 | 89394 | TÊ CM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 13.01 | 13.01
10.15 | INSUMO - 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | und | 1 | 4.9 | 4.9
10.16 | INSUMO - 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | und | 1 | 0.35 | 0.35
[5 empty] | SUBTOTAL | 237.3428
11 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
11.1 | INSUMO - 36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60 CM | m | 1 | 135.52 | 135.52
11.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 | und | 1 | 257.94 | 257.94
11.3 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | und | 1 | 162.26 | 162.26
11.4 | INSUMO - 0377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | und | 1 | 22.48 | 22.48
11.5 | INSUMO - 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | und | 1 | 27.12 | 27.12
11.6 | INSUMO - 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40MM X 1,60M | m | 1 | 8.22 | 8.22
11.7 | INSUMO - 11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 40 CM | und | 1 | 5.91 | 5.91
11.8 | INSUMO - 6140 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM) | und | 1 | 2.36 | 2.36
11.9 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016 | und | 1 | 32.84 | 32.84
11.10 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMODA SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | und | 1 | 33.61 | 33.61
11.11 | INSUMO - 11680 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | und | 1 | 4.51 | 4.51
11.12 | INSUMO - 7608 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2" OU 3/4" PARA CHUVEIRO SIMPLES | und | 1 | 3.87 | 3.87
11.13 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 | und | 2 | 32.54 | 65.08
11.14 | INSUMO - 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | und | 1 | 175.11 | 175.11
[5 empty] | SUBTOTAL | 936.83
12 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 9.5 | 34.86 | 331.17
12.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | und | 2.5 | 7 | 17.5
12.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 3.42 | 12.34 | 42.2028
12.4 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 3 | 17.08 | 51.24
12.5 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 1 | 7.55 | 7.55
12.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2 | 8.11 | 16.22
12.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 3 | 5.3 | 15.9
12.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 2 | 6.07 | 12.14
12.9 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X 100 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | und | 3 | 28.3 | 84.9
12.10 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X 50 MM JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | und | 0 | 13.86 | 0
12.11 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X40CM
12.11.1 |  | INFRAESTRUTURA
12.11.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m² | 0.14 | 54.59 | 7.6426
12.11.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0.88 | 50.09 | 44.0792
12.11.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0.64 | 16.07 | 10.2848
12.11.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.03 | 341.15 | 10.2345
12.11.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 351.59 | 3.5159
12.11.2 |  | TAMPA
12.11.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | m² | 1.2 | 29.17 | 35.12
12.11.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.04 | 380.84 | 15.2336
12.11.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.91 | 8.24 | 15.7384
12.11.2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | ALÇAS DE AÇO | und | 1 | 6.07 | 6.07
12.12 |  | CAIXA DE GORDURA 40X40X40CM
12.12.1 |  | INFRAESTRUTURA
12.12.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m² | 0.14 | 54.59 | 7.6426
12.12.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 0.88 | 50.09 | 44.0792
12.12.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 0.64 | 16.07 | 10.2848
12.12.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 0.03 | 341.15 | 10.2345
12.12.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 351.59 | 3.5159
12.12.2 |  | TAMPA
12.12.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 |  | 1.2 | 29.17 | 35.12
12.12.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 |  | 0.04 | 380.84 | 15.2336
12.12.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | 1.91 | 8.24 | 15.7384
12.12.2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | ALÇAS DE AÇO |  | 1 | 6.07 | 6.07
12.13 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |  | 1 | 16.96 | 16.96
[5 empty] | SUBTOTAL | 891.6
13 |  | FOSSA SEPTICA
13.1 |  | INFRAESTRUTURA
13.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 3.43 | 54.59 | 187.2437
13.1.2 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 7.02 | 50.09 | 351.6318
13.1.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXCECUÇÃO DE TALISCA.AF_06/2016 | m² | 6.24 | 16.07 | 100.2768
13.1.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.15 | 341.15 | 51.1725
13.1.5 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO DA CAIXA) | m³ | 0.06 | 351.59 | 21.0954
13.2 |  | TAMPA
13.2.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_12/2015 | m² | 4.66 | 29.17 | 135.9322
13.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 (TAMPA DA CAIXA) | m³ | 0.11 | 380.84 | 41.8924
13.2.3 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | kg | 8.45 | 8.24 | 69.628
13.2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | ALÇAS DE AÇO | und | 4 | 6.07 | 24.28
[5 empty] | SUBTOTAL | 983.1528
14 |  | FILTRO ANAEROBICO
14.1 |  | INFRAESTRUTURA
14.1.1 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 4.03 | 54.59 | 219.84
14.1.2 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1.57 | 44.4 | 69.8
14.1.3 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 8.71 | 50.09 | 436.46
14.1.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8.05 | 3.07 | 24.73
14.1.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXCECUÇÃO DE TALISCA.AF_06/2016 | kg | 8.05 | 28.01 | 225.6
14.1.6 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | kg | 9.65 | 8.24 | 79.54
14.1.7 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_12/2015 | m² | 2.01 | 29.17 | 58.6317
14.1.8 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 (FUNDO FALSO) | m³ | 0.09 | 380.84 | 33.63
14.1.9 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO (FUNDO) | m³ | 0.13 | 341.15 | 45.26
14.1.10 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (FUNDO) | m³ | 0.09 | 351.59 | 31.64
14.2 |  | TAMPA
14.2.1 | 92785/SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | kg | 9.68 | 8.24 | 79.7632
14.2.2 | 94975/SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 ( TAMPA DA CAIXA) | m³ | 0.09 | 380.84 | 34.2756
14.2.3 | 92267/SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_12/2015 | m² | 2.1 | 29.17 | 61.257
14.2.4 | COMPOSIÇÃO 3 | ALÇAS DE AÇO | und | 4 | 6.07 | 24.28
[5 empty] | SUBTOTAL | 1424.7075
15 |  | SEMIDOURO
15.1 |  | INFRAESTRUTURA
15.1.1 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 4.2 | 54.59 | 229.11
15.1.2 | INSUMO - 4721 | PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.88 | 44.4 | 39.21
15.1.3 | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 9.88 | 50.09 | 494.8892
15.2 |  | TAMPA
15.2.1 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (TAMPA DA CAIXA) | kg | 11.86 | 8.24 | 97.7264
15.2.2 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 ( TAMPA DA CAIXA) | m³ | 0.11 | 380.84 | 41.8924
15.2.3 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF_12/2015 | m² | 2.64 | 29.17 | 77.0088
[5 empty] | SUBTOTAL | 979.8368
16 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 1 | 133.04 | 133.04
16.2 | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 11.07 | 11.07
16.3 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.16 | 5.29 | 16.7164
16.4 | 91873 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.27 | 11.98 | 15.2146
16.5 | INSUMO - 13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | und | 1 | 3.5 | 3.5
[5 empty] | SUBTOTAL | 179.541
17 |  | LIMPEZA FINAL
17.1 | 9537 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 8.88 | 2.08 | 18.4704
[5 empty] | SUBTOTAL | 18.4704
TOTAL DO MÓDULO | [5 empty] | 10536.2877
VALOR BDI | [5 empty] | 2769.99 | #REF!
VALOR TOTAL DO MÓDULO COM BDI | [5 empty] | 13306.2777
QUANTIDADE DE MÓDULOS | [5 empty] | 23
VALOR TOTAL | [5 empty] | 306044.3879
[5 empty] | 469985.25 | VALOR TOTAL | 229295.91 | VALOR DESEMBOLSADO
[5 empty] | 187210.46 | VALOR PAGO | 187210.46 | VALOR PAGO
[5 empty] | 282774.79 | SALDO | 42085.45 | SALDO DO DESEMBOLSO
23269.5979

## CPU
CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO 1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
I - 4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.05 | 15.99 | 48.7695
I - 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | 0.5 | 9.07 | 4.535
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 17.26 | 9.3204
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.8 | 2.484
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 65.1089
COMPOSIÇÃO 2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA, COM ATÉ 2 ÁGUAS |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
I - 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 2 | 0.15 | 0.3
I - 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UND | 2 | 2.28 | 4.56
I - 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M² | 1.27 | 30.12 | 38.2524
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.41 | 17.26 | 7.0766
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 13.8 | 1.89
|  |  |  | SUBTOTAL | 52.079
COMPOSIÇÃO 3 | ALÇAS DE AÇO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
I - 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.16 | 1.8 | 0.288
I - 0038 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.45 | 5.17 | 2.3265
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.8 | 3.45
|  |  |  | SUBTOTAL | 6.07
74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.16 | 1.71
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.8 | 1.38
I - 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 8.56 | 0.1712
I - 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.12 | 2.88 | 0.34
I - 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 8.85 | 0.08
I - 00010567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1067 | 3.55 | 0.37
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.0512
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 13.8 | 54.5928
|  |  |  | SUBTOTAL | 54.5928
73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO |  |  |  | M³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.469 | 17.16 | 8.04
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.469 | 17.26 | 8.09
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.421 | 13.8 | 116.2
C - 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.14 | 1.2 | 0.16
C - 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.56 | 0.33 | 0.1848
C - 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.7 | 262.04 | 183.42
I - 00004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 0.54 | 46.42 | 25.06
|  |  |  | SUBTOTAL | 341.1548
87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 0.0125 | 466.78 | 5.8347
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.11 | 17.26 | 19.15
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.555 | 13.8 | 7.65
I - 00034558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | 0.42 | 1.46 | 0.6132
I - 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 38.74 | 0.38
I - 00038783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UND | 27.93 | 0.59 | 16.47
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 50.09
95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.26 | 17.26
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 13.8 | 15.45
I - 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.019 | 65.12 | 1.23
I - 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.28 | 0.58 | 1.3
I - 00007272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | UND | 25 | 3.21 | 80.23
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 115.47
87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 0.0042 | 424.91 | 1.7846
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 17.26 | 1.2
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 13.8 | 0.09
|  |  |  | SUBTOTAL | 3.0746
87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 0.0376 | 466.78 | 17.5509
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 17.26 | 8.1122
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 13.8 | 2.35
|  |  |  | SUBTOTAL | 28.0131
87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA S. AF _06/2014 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 0.0314 | 466.78 | 14.65
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 17.26 | 13.4628
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 13.8 | 10.764
I - 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M² | 0.1388 | 10.93 | 1.51
|  |  |  | SUBTOTAL | 40.38
87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF 06/2014 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 18.25 | 4.74
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.8 | 2.07
I - 00001287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M² | 1.06 | 19.55 | 20.723
I - 00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.14 | 0.6 | 3.684
I - 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.19 | 3.82 | 0.72
|  |  |  | SUBTOTAL | 31.93
96995 | REATERROMANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (aterro interno) |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 13.8 | 33.1007
|  |  |  | SUBTOTAL | 33.1007
87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M³ | 0.0431 | 509.2 | 21.94
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 17.26 | 11.3916
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.8 | 4.554
I - 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.58 | 0.29
|  |  |  | SUBTOTAL | 38.17
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016 |  |  |  | M³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.256 | 17.16 | 38.713
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.983 | 17.26 | 34.22
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.239 | 13.8 | 58.49
C - 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.213 | 323.68 | 392.6238
I - 00004460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.5 | 7.56 | 18.9
I - 00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2 | 1.03 | 2.06
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 545
92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  |  |  | KG
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0191 | 13.39 | 0.25
C - 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1168 | 17.16 | 2.0043
C - 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.63 | 5.63
I - 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.56 | 0.214
I - 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UND | 1.333 | 0.12 | 0.15
|  |  |  | SUBTOTAL | 8.24
94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF_A7/2016 (TAMPA DA CAIXA) |  |  |  | M³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 13.8 | 138.27
I - 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.85 | 65.12 | 55.352
I - 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.58 | 161.07
I - 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.589 | 44.4 | 26.1516
|  |  |  | SUBTOTAL | 380.8436
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 14.53 | 0.04359
C - 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 17.16 | 0.22308
C - 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.003 | 19.65 | 0.05
I - 00006189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.667 | 12.58 | 46.1309
|  |  |  | SUBTOTAL | 46.44
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 17.26 | 6.6037
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 13.8 | 2.63
I - 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 31.21 | 27.55
I - 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 4.8166 | 0.73 | 3.51
I - 00036888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 9.48 | 64.9418
I - 00039025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UND | 0.5473 | 589.22 | 322.4801
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 427.71
88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. |  |  |  | M²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.19 | 2.2347
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 13.8 | 0.6624
I - 00007345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.33 | 14.82 | 4.8906
|  |  |  | SUBTOTAL | 7.78
89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 13.56 | 1.31
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 17.22 | 1.6703
I - 00009867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 1.8 | 1.9
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.032 | 1.43 | 0.04
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.9203
89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 13.56 | 1.7492
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 17.22 | 2.2214
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.006 | 44.26 | 0.26556
I - 00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIA | UND | 1 | 0.4 | 0.4
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.006 | 38.44 | 0.23064
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.043 | 1 | 0.043
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.9098
94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 13.56 | 1.8442
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 17.22 | 2.3419
I - 00000095 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UND | 1 | 9.06 | 9.06
I - 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UND | 0.046 | 14.05 | 0.64
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.011 | 38.44 | 0.42284
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.014 | 1.43 | 0.02002
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 14.32
89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 13.56 | 0.21
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 17.22 | 0.27
I - 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 2.39 | 2.53
|  |  |  | SUBTOTAL | 3.01
89393 | TE, PVC, SOLDAVEL, 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 13.56 | 2.3323
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 17.22 | 2.9618
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.009 | 44.26 | 0.39
I - 00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 1 | 0.72 | 0.72
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.009 | 38.44 | 0.34
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.065 | 1.43 | 0.09295
|  |  |  | SUBTOTAL | 6.83
89395 | TE, PVC, SOLDAVEL, 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.56 | 2.712
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.22 | 3.444
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.011 | 44.26 | 0.48
I - 00007138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 1 | 1 | 1
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.012 | 38.44 | 0.46128
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.075 | 1.43 | 0.1
|  |  |  | SUBTOTAL | 8.19
89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 13.56 | 0.8136
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.22 | 1.0332
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.007 | 44.26 | 0.3
I - 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 0.6 | 1 | 0.6
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.008 | 38.44 | 0.3
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.013 | 1.43 | 0.01
|  |  |  | SUBTOTAL | 3.05
89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 13.56 | 1.0441
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 17.22 | 1.32
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.006 | 44.26 | 0.26
I - 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 1 | 0.4 | 0.4
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.006 | 38.44 | 0.23064
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.026 | 1.43 | 0.03
|  |  |  | SUBTOTAL | 3.2848
96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20MM, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 13.56 | 1.74
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 17.22 | 2.2214
I - 00000122 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UND | 1 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | SUBTOTAL | 5.0614
89373 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 13.56 | 1.16
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 17.22 | 1.4809
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.006 | 44.26 | 0.26
I - 00003868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 1 | 0.81 | 0.81
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.006 | 38.44 | 0.23064
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.043 | 1.43 | 0.06149
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.003
95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016. |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.231 | 13.56 | 3.1324
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.231 | 17.22 | 3.97
I - 00000087 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UND | 1 | 14.9 | 14.9
I - 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UND | 0.046 | 14.05 | 0.64
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.011 | 38.44 | 0.42284
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.023 | 1.43 | 0.03289
|  |  |  | SUBTOTAL | 23.09
89394 | TÊ CM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 13.56 | 2.3323
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.172 | 17.22 | 2.9618
I - 00000087 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.009 | 44.26 | 0.39
I - 00020080 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 1 | 6.9 | 6.9
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.009 | 38.44 | 0.34
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.065 | 1.43 | 0.09295
|  |  |  | SUBTOTAL | 13.01
86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 5.56 | 5.56
C - 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 9.87 | 9.87
C - 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 6.9 | 6.9
C - 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 193.43 | 193.43
C - 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 42.18 | 42.18
|  |  |  | SUBTOTAL | 257.94
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 17.22 | 13.4316
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 13.8 | 6.072
I - 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UND | 2 | 11.84 | 23.68
I - 00006138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UND | 1 | 1.53 | 1.53
I - 00010420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UND | 1 | 109.75 | 109.75
I - 00037329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.1469 | 53.16 | 7.8
|  |  |  | SUBTOTAL | 162.2636
95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UND | 1 | 3.09 | 3.09
I - 00011757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UND | 1 | 29.75 | 29.75
|  |  |  | SUBTOTAL | 32.84
95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMODA SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UND | 1 | 3.09 | 3.09
I - 00011757 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UND | 1 | 30.52 | 30.52
|  |  |  | SUBTOTAL | 33.61
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.22 | 2.583
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 13.8 | 0.69
I - 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND | 0.0304 | 1.8 | 0.05472
I - 00013417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UND | 1 | 29.22 | 29.22
|  |  |  | SUBTOTAL | 32.54
89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 13.56 | 1.8306
C - 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 17.22 | 2.3247
I - 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UND | 0.0148 | 44.26 | 0.65
I - 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UND | 1 | 9.68 | 9.68
I - 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UND | 0.02 | 16.2 | 0.324
I - 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UND | 0.0225 | 38.44 | 0.8649
I - 00020085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UND | 1 | 1.25 | 1.25
I - 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UND | 0.0365 | 1.43 | 0.052195
|  |  |  | SUBTOTAL | 16.96
93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 4.22 | 9.284
C - 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UND | 1 | 2.78 | 2.78
C - 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 8.81 | 19.382
C - 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 3.52 | 7.04
C - 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 5.18 | 11.39
C - 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.4 | 1.51 | 12.684
C - 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.6 | 2.2 | 27.72
C - 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 0.375 | 7.6 | 2.85
C - 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 9.83 | 9.83
C - 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 | 30.09 | 30.09
|  |  |  | SUBTOTAL | 133.04
93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.65 | 1.36
I - 00038191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UND | 1 | 9.71 | 9.71
|  |  |  | SUBTOTAL | 11.07
91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMAS 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 13.65 | 0.7
C - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 17.42 | 0.9
I - 00000994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 3.09 | 3.67
I - 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND | 0.009 | 2.49 | 0.02241
|  |  |  | SUBTOTAL | 5.2924
91873 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | M
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 13.65 | 3.01
C - 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 17.42 | 3.84
I - 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 5.05 | 5.13
|  |  |  | SUBTOTAL | 11.98
9537 | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA |  |  |  | UND
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
C - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 13.8 | 1.93
I - 00000003 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 3.14 | 0.15
|  |  |  | SUBTOTAL | 2.08

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
MÓDULO SANITÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | QUANT. | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total
1 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 13306.2777 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100%
|  |  |  | 53225.1109 | 53225.1109 | 53225.1109 | 53225.1109 | 53225.1109 | 39918.8332 | 306044.3879
| TOTAL: | 306044.3879 |  | 53225.1109 | 53225.1109 | 53225.1109 | 53225.1109 | 53225.1109 | 39918.8332
|  |  |  | 53225.1109 | 106450.2219 | 159675.3328 | 212900.4438 | 266125.5547 | 306044.3879

## BDI
MÓDULO SANITÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)
BDI ADOTADO | 26.29%
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.65%
Administração Central |  | 3.43%
Despesas Financeiras |  | 0.94%
Seguros + Garantias |  | 0.28%
Risco |  | 1%
B - TRIBUTOS |  | 10.65%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 2.5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 6.76%
C.1 - Lucro Bruto |  | 6.76%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 26.29%
FOI ESTABELECIDO O MESMO BDI APROVADO ANTERIORMENTE PELA FUNASA