## planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ SOARES ANTUNES
Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário -
Data de preço: sinapi (12/2021), sbc (01/2022) e sedop (02/2022)
Responsável técnico - Nicolas Garcia - CREA PA 152056286-1
Reforma da Quadra Poliesportiva José Soares Antunes | [7 empty] | 30.5%
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ SOARES ANTUNES
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 230.0324 | 1380.1941
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1380.1941
2 |  |  | ESQUADRIAS
2.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
2.1.1 | 90824 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada) 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças | und | 2 | 478.48 | 624.4164 | 1248.8328
2.1.2 | 90823 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada) 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças | und | 1 | 346.26 | 451.8693 | 451.8693
2.1.3 | 90062 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar - PORTA BANHEIRO - DIVISORIAS | und | 4.08 | 415.82 | 542.6451 | 2213.992
2.1.4 | 90062 | SEDOP | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar - PORTA BANHEIRO | m² | 3.78 | 415.82 | 542.6451 | 2051.1985
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5965.8926
3 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
3.1 | 70708 | SEDOP | Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm | m² | 100 | 58.53 | 76.3817 | 7638.165 | 7638.165
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7638.165
4 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
4.1.1 | 40653 | SINAPI | Piso korodur (incluso execução) | m² | 676.67 | 104.4 | 136.242 | 92190.8741
4.1.2 | 110644 | SEDOP | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 6 | 82.3 | 107.4015 | 644.409
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
4.2.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 - recuperação de passeio | m² | 195.79 | 35.53 | 46.3666 | 9078.1264
4.2.2 | 50258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) - RAMPA | m³ | 1.82 | 720.54 | 940.3047 | 1711.3546
[5 empty] | Subtotal |  |  | 103624.7641
5 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
5.1 | 180586 | SBC | Pintura acrilica sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos | m² | 439.4 | 53.54 | 69.8697 | 30700.7462 | 30427.64
5.2 | 180576 | SBC | Pintura em acrilica sobre teto, 2 demãos | m² | 84.33 | 10.13 | 13.2197 | 1114.8131 | 273.1062
5.3 | 180238 | SBC | Pintura de demarcação em piso de quadra poliesportiva | m² | 346 | 24.86 | 32.4423 | 11225.0358
[5 empty] | Subtotal |  |  | 43040.5951
6 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
6.1 | 86888 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação | un | 6 | 362.82 | 473.4801 | 2840.8806
6.2 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv | un | 4 | 629.65 | 821.6933 | 3286.773
6.3 | 190218 | SEDOP | Chuveiro PVC | un | 6 | 32.44 | 42.3342 | 254.0052
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6381.6588
7 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO
7.1 | 170339 | SEDOP | Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 25.17 | 32.8469 | 131.3874
7.2 | 171523 | SEDOP | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 24.78 | 32.3379 | 32.3379
7.3 | 62193 | SBC | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 7 | 38.53 | 50.2816 | 351.9715
7.4 | 170998 | SEDOP | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | un | 4 | 17.56 | 22.9158 | 91.6632
7.5 | 171006 | SEDOP | Lâmpada vapor de merc. 400W | un | 20 | 52.22 | 68.1471 | 1362.942
7.6 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | un | 1 | 769.25 | 1003.8713 | 1003.8713
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2974.1733
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 |  |  | GERAL
8.1.1 | 110653 | SEDOP | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 2.5 | 433.07 | 565.1563 | 1412.8909
8.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO
8.2.1 | 102364 | SINAPI | Alambrado p/ quadra poliesportiva estruturado por tubos de aço galvanizado (com montantes 2", travessas e escoras . | m² | 20 | 213.52 | 278.6436 | 5572.872
8.2.2 | 90068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | un | 12 | 276.56 | 360.9108 | 4330.9296
[5 empty] | Subtotal |  |  | 11316.6925
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 182322.1354

## cpu
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
| Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00475/SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | 97 | 97
D00084/SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | kg | 0.1 | 16.83 | 1.683
D00281 /SEDOP | 1 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | dz | 0.41 | 152 | 62.32
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.1 | 8.44
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 17.07 | 6.828
|  |  |  | SUBTOTAL | 176.271
| Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada) 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00002432/SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | und | 3 | 26.95 | 80.85
00011055/SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | und | 19.8 | 0.08 | 1.58
00039504/SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | und | 1 | 332.49 | 332.49
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.145 | 21.09 | 45.23
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.073 | 17.09 | 18.33
|  |  |  | SUBTOTAL | 478.48
| Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada) 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00002432/SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | und | 3 | 26.95 | 80.85
00010556/SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | und | 1 | 214.12 | 214.12
00011055/SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | und | 19.8 | 0.08 | 1.584
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.678 | 21.09 | 35.38
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.839 | 17.09 | 14.33
|  |  |  | SUBTOTAL | 346.264
| Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar - PORTA BANHEIRO - DIVISORIAS |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00097 /SEDOP | Alizar em madeira de lei | m | 6 | 12 | 72
D00096/SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 0.6 | 138.5 | 83.1
D00092/SEDOP | Porta em compensado (preço medio) | m² | 1 | 134.68 | 134.68
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.7 | 21.1 | 99.17
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21.29 | 6.387
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 17.07 | 20.484
|  |  |  | SUBTOTAL | 415.821
| Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar - PORTA BANHEIRO |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00097 /SEDOP | Alizar em madeira de lei | m | 6 | 12 | 72
D00096/SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 0.6 | 138.5 | 83.1
D00092/SEDOP | Porta em compensado (preço medio) | m² | 1 | 134.68 | 134.68
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.7 | 21.1 | 99.17
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21.29 | 6.387
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 17.07 | 20.484
|  |  |  | SUBTOTAL | 415.821
| Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00200/SEDOP | Acessórios de fixação p/telha de alumínio | cj | 2 | 2.58 | 5.16
D00002/SEDOP | Massa de vedação | kg | 0.01 | 12.5 | 0.125
D00056/SEDOP | Telha de aluminio ondulada e=0,5mm | m² | 1.1 | 38 | 41.8
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 17.07 | 5.121
280028 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21.06 | 6.318
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 58.53
| Piso korodur (incluso execução) |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00040653/SINAPI | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | m² |  |  | 104.4
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 104.4
| Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00080/SEDOP | Argamassa AC-I | kg | 5 | 0.75 | 3.75
D00079/SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | kg | 1.2 | 4.48 | 5.376
A00056/SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 1.05 | 35.6 | 37.38
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 21.29 | 25.548
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 17.07 | 10.242
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 82.296
| Camada regularizadora no traço 1:4 - recuperação de passeio |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00005/SEDOP | Areia | m³ | 0.037 | 65.38 | 2.4191
J00003/SEDOP | Cimento | sc | 0.15 | 44.5 | 6.675
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 21.29 | 12.774
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 17.07 | 13.656
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 35.53
| Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) - RAMPA |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00005/SEDOP | Areia | m³ | 0.9 | 65.38 | 58.842
J00003/SEDOP | Cimento | sc | 5.9 | 44.5 | 262.55
J00007/SEDOP | Seixo lavado | m³ | 0.84 | 146.54 | 123.0936
M00008/SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | h | 0.72 | 4.07 | 2.9304
280022/SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS | h | 1.5 | 20.08 | 30.12
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 21.29 | 106.45
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 17.07 | 136.56
|  |  |  | SUBTOTAL | 720.54
| Pintura acrilica sobre paredes, platibanda e pilares, 2 demãos |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
2605/SBC | LIXA PARA MASSA 60 | und | 0.06 | 1.99 | 0.1194
005180/SBC | MASSA CORRIDA ACRILICA CORAL (25 Kg) | und | 0.0328 | 189.9 | 6.2287
006248/SBC | TINTA ACRILICA ILUMINA SEMI-BRILHO SUVINIL (LATA 18 LITROS) | l | 0.33 | 34.72 | 11.4576
88310/SBC | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.903 | 22.38 | 20.2091
88316/SBC | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.911 | 17.09 | 15.569
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 53.54
| Pintura em acrilica sobre teto, 2 demãos |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
055250/SBC | TINTA ACRILICA FOSCA CORALAR CORAL (18 L) | l | 0.33 | 9.77 | 3.2241
88310/SBC | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.242 | 22.38 | 5.416
88316/SBC | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.088 | 17.09 | 1.5039
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 10.13
| Pintura de demarcação em piso de quadra poliesportiva |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
008266/SBC | TINTA TERMICA REFLETIVA NANOTHERMIC1 (3,6 L) | gl | 0.082 | 169 | 13.858
88310/SBC | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.102 | 22.38 | 2.2828
88316/SBC | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.511 | 17.09 | 8.733
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 24.86
| Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00004384/SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | und | 2 | 21.3 | 42.6
00006138/SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | und | 1 | 9.98 | 9.98
00010422/SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | und | 1 | 278.9 | 278.9
00037329/SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | kg | 0.0881 | 87.8 | 7.7352
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.7791 | 20.7 | 16.1274
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4384 | 17.09 | 7.4923
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 362.82
| Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
H00030/SEDOP | Lavatorio de louca com coluna | und | 1 | 144.99 | 144.99
H00056/SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | und | 1 | 84.43 | 84.43
H00055/SEDOP | Fita de vedacao | m | 2.88 | 11.08 | 31.9104
H00032/SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | und | 1 | 173 | 173
H00028/SEDOP | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | und | 1 | 53.7 | 53.7
280008/SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 3.8 | 16.59 | 63.04
280016/SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | h | 3.8 | 20.68 | 78.584
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 629.6544
| Chuveiro PVC |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
H00055/SEDOP | Fita de vedacao | m | 0.28 | 11.08 | 3.1024
H00043/SEDOP | Chuveiro em PVC | und | 1 | 10.7 | 10.7
280008/SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 0.5 | 16.59 | 8.295
280016/SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS | h | 0.5 | 20.68 | 10.34
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 32.4374
| Tomada universal 2P+T 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | und
E00065/SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | 1 | 13.9 | 13.9
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.29 | 17.35 | 5.0315
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.29 | 21.5 | 6.235
0
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 25.1665
| Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00768/SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | und | 1 | 10.4 | 10.4
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.37 | 17.35 | 6.4195
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.37 | 21.5 | 7.955
0
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 24.78
| Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
004148/SBC | INTERRUPTOR SIMPLES+1 TOMADA 2P+T 10A BRAVA BRANCO IRIEL | und | 1 | 8.39 | 8.39
88264/SBC | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.782 | 21.52 | 16.8286
88247/SBC | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.782 | 17.04 | 13.3253
0
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 38.53
| Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00574/SEDOP | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | und | 1 | 11.52 | 11.52
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.1 | 17.35 | 1.735
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21.5 | 4.3
0
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 17.555
| Lâmpada vapor de merc. 400W |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00582/SEDOP | Lâmpada vapor de merc. 400W | und | 1 | 50.41 | 50.41
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.03 | 17.35 | 0.5205
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 21.5 | 1.29
0
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 52.2205
| Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00048/SEDOP | Centro de distribuição p/ 24 disj. c/ barramento | und | 1 | 652.7 | 652.7
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 3 | 17.35 | 52.05
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 21.5 | 64.5
0
0
63.04
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 769.25
| Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00079/SEDOP | Rejunte (p/ ceramica) | kg | 1.2 | 4.48 | 5.376
D00345/SEDOP | Argamassa AC-III | kg | 5 | 2.38 | 11.9
A00059/SEDOP | Granito cinza e=2cm | m² | 1 | 380 | 380
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 21.29 | 25.548
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 17.07 | 10.242
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 433.066
| Alambrado p/ quadra poliesportiva estruturado por tubos de aço galvanizado (com montantes 2", travessas e escoras . |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00007162/SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | m² | 1.0203 | 61.22 | 62.4628
00007696 /SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | m | 0.6105 | 97.55 | 59.5543
00007698/SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | m | 0.8701 | 58.23 | 50.6659
00011002/SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | kg | 0.0025 | 28.81 | 0.072025
00043130/SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.0797 | 21.27 | 1.6952
88315/SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 21.19 | 20.7111
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 17.09 | 16.7038
94962/SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0045 | 375.39 | 1.6893
|  |  |  | SUBTOTAL | 213.52
| Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00088/SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 1 | 195 | 195
110142/SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | m³ | 0.05 | 431.94 | 21.597
280004/SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | h | 1.2 | 17.14 | 20.568
280023/SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.85 | 21.29 | 39.3865
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 276.56

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
Obra: Projeto Padrão FNDE - Cobertura de quadra grande - 110V - Blocos
Município: Aurora do Pará
Endereço: Rua raimunda mendes, Bairro Vila Nova
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1380.1941 | 0.757% | 100%
1380.1941
2 | ESQUADRIAS | 5965.8926 | 3.272% | 81% |  |  |  | 19%
|  |  |  | 4832.373 |  |  |  | 1133.5196
3 | SISTEMAS DE COBERTURA | 7638.165 | 4.189% | 10% | 90%
|  |  |  | 763.8165 | 6874.3485
4 | SISTEMAS DE PISOS | 103624.7641 | 56.84% |  | 35% | 35% | 30%
[5 empty] | 36268.6674 | 36268.6674 | 31087.4292 | 0
5 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 43040.5951 | 23.61% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 21520.2975 | 21520.2975
6 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 6381.6588 | 3.5% | [5 empty] | 100%
6381.6588
7 | SISTEMA ELÉTRICO | 2974.1733 | 1.631% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 1487.0866 | 1487.0866
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11316.6925 | 6.207% | [5 empty] | 100%
11316.6925
Valores totais |  | 182322.1354 | 100% | 6976.3836 | 43143.0159 | 36268.6674 | 52607.7268 | 24140.9038 | 19185.4379
|  |  |  | 6976.3836 | 50119.3995 | 86388.067 | 138995.7937 | 163136.6975 | 182322.1354
|  |  |  | 3.826% | 27.49% | 47.38% | 76.24% | 89.48% | 100%

## BDI
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ SOARES ANTUNES
B.D.I ADOTADO: | 30.51%
Nicolas Garcia - CREA PA 152056286-1
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.51%
Administração Central |  | 3.15%
Despesas Financeiras |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  | 0.8%
Risco |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  | 13.15%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 7.4%
C.1 - Lucro Bruto |  | 7.4%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 30.51%