## PLANILHA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-014
DATA DA ABERTURA: 16/08/2022
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs |  |  |  |  | B.D.I 28,82%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI (R$) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 31702.37
1.1 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA ( ATÉ 500 M2) | CJ | 1 | 3655.51 | 3655.51
1.2 | PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 6 | 637.39 | 3824.34
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 3105.44 | 3105.44
1.4 | BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) | M2 | 15 | 719.25 | 10788.75
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | M2 | 1665.86 | 6.2 | 10328.33
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 32444.53
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCL. ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL) | UND | 1 | 32444.53 | 32444.53
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 20528.08
3.1 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA | M² | 22.22 | 8.63 | 191.76
3.2 | RETIRADA DE PISO INCL. CAMADA IMPERMEABILIZADORA | M² | 814.75 | 16.3 | 13280.43
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 1 | 318.3 | 318.3
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 8.5 | 56.77 | 482.55
3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M³ | 94 | 9.2 | 864.8
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 1128 | 2.33 | 2628.24
3.7 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M² | 814.75 | 3.39 | 2762
4 | PISOS |  |  |  | 164167.16
4.1 | REVITALIZAÇÃO DO PISO ANTIGO |  |  |  | 118000.24
4.1.1 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO) | M² | 814.75 | 144.83 | 118000.24
4.2 | PISO NOVO |  |  |  | 46166.92
4.2.1 | CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM | M² | 180.9 | 107.1 | 19374.39
4.2.2 | PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | M² | 29.99 | 152.15 | 4562.98
4.2.3 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM | M² | 166.33 | 40.93 | 6807.89
4.2.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA | M | 28.74 | 38.44 | 1104.77
4.2.5 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | M² | 540.26 | 26.5 | 14316.89
5 | PINTURAS |  |  |  | 1481.69
5.1 | ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) | M² | 24.4 | 16.49 | 402.36
5.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). | M | 586.59 | 1.84 | 1079.33
6 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 85392.02
6.1 | PLACA PRE-MOLDADA CONCRETO SIMPLES (E=5CM) | M² | 10.88 | 94.72 | 1030.55
6.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UND | 18 | 74.1 | 1333.8
6.3 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UND | 60 | 48.22 | 2893.2
6.4 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO | UND | 10 | 683.73 | 6837.3
6.5 | CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND | UND | 1 | 35203.01 | 35203.01
6.6 | CONJUNTO DE 06 APARELHOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | UND | 1 | 38094.16 | 38094.16
7 | SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  | 1208.48
7.1 | LÂMPADA MISTA 500W -E40 | UND | 16 | 75.53 | 1208.48
8 | DRENAGEM |  |  |  | 24866.49
8.1 | CONDUTOR EM PVC RIGIDO SOLDAVEL - 100MM | M | 52 | 75.11 | 3905.72
8.2 | TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 260 | 14.16 | 3681.6
8.3 | CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO | UN | 13 | 1079.43 | 14032.59
8.4 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM | M² | 11.7 | 40.93 | 478.88
8.5 | GRELHA FERRO FUNDIDO DE 30X30CM | UND | 13 | 212.9 | 2767.7
9 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 5980.47
9.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M² | 1665.87 | 3.59 | 5980.47
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 367771.29
Mãe do Rio - PA, 16/08/2022

## CPUs
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-014
DATA DA ABERTURA: 16/08/2022
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO - CPU
ITEM | DESCRIÇÃO | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA ( ATÉ 500 M2)
1.1.1 | TAXA DO CREA (III) | UN | 1 | 464.6862 | 464.68
1.1.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ | UN | 1 | 202.6332 | 202.63
1.1.3 | TAXA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1125.0657 | 1125.06
1.1.4 | TAXA DA PMB (III) | UN | 1 | 617.5521 | 617.55
1.1.5 | LIGAÇÃO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO | UN | 1 | 427.779 | 427.77
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2837.69
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 817.82
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3655.51
1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
1.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.8993 | 101.39
1.2.2 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.8791 | 62.63
1.2.3 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.958 | 22.1364 | 198.29
1.2.4 | PREGO 2"X11 | KG | 0.1 | 18.216 | 1.82
1.2.5 | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 0.16 | 150.48 | 24.07
1.2.6 | RÉGUA 3"X1" 4 M APAR. | DZ | 0.17 | 249.48 | 42.41
1.2.7 | TINTA ANTI-FERRUGINOSA | GL | 0.033 | 143.3025 | 4.72
1.2.8 | TINTA ESMALTE | GL | 0.066 | 105.831 | 6.98
1.2.9 | CHAPA DE FO GO NO 26 (1,00X2,00M) | CH | 0.5 | 104.9796 | 52.48
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 494.79
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 142.6
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 637.39
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.3.1 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 12 | 183.9915 | 2207.89
1.3.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 16.8993 | 202.79
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2410.68
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 694.76
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3105.44
1.4 | BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)
1.4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.8993 | 101.39
1.4.2 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.8791 | 62.63
1.4.3 | PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W | PT | 0.15 | 229.878 | 34.48
1.4.4 | PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) | PT | 0.15 | 461.4093 | 69.21
1.4.5 | REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA - 1/2" | UN | 0.025 | 78.6555 | 1.96
1.4.6 | CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X80CM C/ TPO. CONCRETO | UN | 0.05 | 606.4938 | 30.32
1.4.7 | CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM | UN | 0.125 | 30.0861 | 3.76
1.4.8 | FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS | UN | 0.025 | 1407.1167 | 35.17
1.4.9 | TUBO EM PVC - 75MM (LS) | M | 0.15 | 29.9871 | 4.49
1.4.10 | LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV. | UN | 0.05 | 540.0648 | 27
1.4.11 | SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS | UN | 0.025 | 1297.5534 | 32.43
1.4.12 | TUBO EM PVC - 100MM (LS) | M | 0.15 | 36.4914 | 5.47
1.4.13 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO | UN | 0.05 | 415.0278 | 20.75
1.4.14 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA | UN | 0.05 | 149.4108 | 7.47
1.4.15 | CHUVEIRO EM PVC | UN | 0.05 | 32.1057 | 1.6
1.4.16 | TELHA FIBROTEX (1.22X0.55M) E=4MM | UN | 0.82 | 14.355 | 11.77
1.4.17 | DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO | UN | 0.19 | 14.5035 | 2.75
1.4.18 | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 0.17 | 150.48 | 25.58
1.4.19 | RÉGUA 3"X1" 4 M APAR. | DZ | 0.05 | 249.48 | 12.47
1.4.20 | TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M | DZ | 0.38 | 84.15 | 31.97
1.4.21 | CADEADO NO. 30 | UN | 0.02 | 19.8 | 0.39
1.4.22 | PREGO 2 1/2"X10 | KG | 0.5 | 16.7112 | 8.35
1.4.23 | TÁBUA DE MADEIRA FORTE 4M | DZ | 0.14 | 178.2 | 24.94
1.4.24 | FECHADURA DE SOBREPOR COMUM | UN | 0.02 | 49.7475 | 0.99
1.4.25 | ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16" | UN | 0.5 | 0.6435 | 0.32
1.4.26 | PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM | UN | 0.04 | 1.4157 | 0.05
1.4.27 | ALDRAVA P/ CADEADO (4X1/2") | UN | 0.02 | 6.0291 | 0.12
1.4.28 | MASSA DE VEDAÇÃO | KG | 0.042 | 12.375 | 0.51
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 558.34
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 160.91
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 719.25
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA
1.5.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.8993 | 0.84
1.5.2 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 20.8791 | 1.46
1.5.3 | TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M | DZ | 0.01 | 84.15 | 0.84
1.5.4 | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 0.01 | 150.48 | 1.5
1.5.5 | PREGO 2 1/2"X10 | KG | 0.003 | 16.7112 | 0.05
1.5.6 | ARAME RECOZIDO NO. 18 | KG | 0.002 | 20.5128 | 0.04
1.5.7 | LINHA DE NYLON NO. 80 | RL | 0.01 | 8.3655 | 0.08
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 4.81
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1.39
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 6.2
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCL. ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL)
2.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15576.66 | 15576.66
2.1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 3203.0955 | 9609.28
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 25185.94
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 7258.59
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 32444.53
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA
3.1.1 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.8791 | 4.17
3.1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.8993 | 2.53
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 6.7
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1.93
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 8.63
3.2 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)
3.2.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.0771 | 4.21
3.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.8993 | 8.44
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 12.65
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 3.65
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 16.3
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES
3.3.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 21.0771 | 27.4
3.3.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 16.8993 | 219.69
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 247.09
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 71.21
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 318.3
3.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
3.4.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 21.0969 | 4.74
3.4.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 16.9191 | 39.33
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 44.07
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 12.7
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 56.77
3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
3.5.1 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 205.4448 | 1.7
3.5.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0198 | 196.7427 | 3.89
3.5.3 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 79.4277 | 0.83
3.5.4 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0138 | 52.5789 | 0.72
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 7.14
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 2.06
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 9.2
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
3.6.1 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 196.7427 | 1.63
3.6.2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0036 | 52.5789 | 0.18
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 1.81
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 0.52
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 2.33
3.7 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
3.7.1 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.9399 | 0.17
3.7.2 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.6831 | 0.02
3.7.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 21.0969 | 0.94
3.7.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 16.9191 | 1.5
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2.63
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 0.76
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3.39
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | REVITALIZAÇÃO DO PISO ANTIGO
4.1.1 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO)
4.1.1.1 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.9583 | 20.95
4.1.1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.8993 | 16.89
4.1.1.3 | ARGAMASSA P/REJUNTAMENTO DE BLOKRET (1:7) | M³ | 0.017 | 396.7722 | 6.74
4.1.1.4 | AREIA | M³ | 0.1 | 64.7262 | 6.47
4.1.1.5 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM | M² | 1 | 61.38 | 61.38
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 112.43
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 32.4
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 144.83
4.2 | PISO NOVO
4.2.1 | CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM
4.2.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.8993 | 13.51
4.2.1.2 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.8791 | 6.26
4.2.1.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.0771 | 16.86
4.2.1.4 | PREGO 1 1/2"X13 | KG | 0.03 | 16.6617 | 0.49
4.2.1.5 | AREIA | M³ | 0.12 | 64.7262 | 7.76
4.2.1.6 | CIMENTO | SC | 0.41 | 44.055 | 18.06
4.2.1.7 | SEIXO LAVADO | M³ | 0.1 | 145.0746 | 14.5
4.2.1.8 | RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. | DZ | 0.04 | 142.56 | 5.7
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 83.14
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 23.96
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 107.1
4.2.2 | PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)
4.2.2.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.9587 | 8.47
4.2.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5993 | 21.0771 | 12.63
4.2.2.3 | AREIA | M³ | 0.01 | 64.7262 | 0.64
4.2.2.4 | CIMENTO | SC | 0.15 | 44.055 | 6.6
4.2.2.5 | PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | M² | 1.02 | 88.011 | 89.77
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 118.11
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 34.04
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 152.15
4.2.3 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM
4.2.3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.8993 | 16.89
4.2.3.2 | AREIA | M³ | 0.23 | 64.7262 | 14.88
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 31.77
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 9.16
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 40.93
4.2.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA
4.2.4.1 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.014 | 18.0081 | 0.25
4.2.4.2 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.072 | 4.5738 | 0.32
4.2.4.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 0.002 | 578.4075 | 1.15
4.2.4.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.442 | 16.9191 | 7.47
4.2.4.5 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 17.2062 | 1.49
4.2.4.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 21.0969 | 4.66
4.2.4.7 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.007 | 79.2 | 0.55
4.2.4.8 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.03 | 465.3 | 13.95
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 29.84
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 8.6
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 38.44
4.2.5 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)
4.2.5.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.8993 | 5.06
4.2.5.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.1869 | 3.65
4.2.5.3 | GRAMA EM PLACA | M² | 1.05 | 8.415 | 8.83
4.2.5.4 | TERRA PRETA VEGETAL | M³ | 0.05 | 60.6375 | 3.03
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 20.57
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 5.93
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 26.5
5 | PINTURAS
5.1 | ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)
5.1.1 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.28 | 22.1364 | 6.19
5.1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.8993 | 1.68
5.1.3 | TINTA ACRÍLICA - FOSCA | GL | 0.05 | 98.7525 | 4.93
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 12.8
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 3.69
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 16.49
5.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
5.2.1 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.037 | 22.1562 | 0.81
5.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 16.9191 | 0.27
5.2.3 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 0.106 | 3.3066 | 0.35
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 1.43
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 0.41
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 1.84
6 | URBANIZAÇÃO
6.1 | PLACA PRE-MOLDADA CONCRETO SIMPLES (E=5CM)
6.1.1 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M³ | 0.05 | 754.1226 | 37.7
6.1.2 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 16.9587 | 10.17
6.1.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.0771 | 12.64
6.1.4 | PREGO 2"X11 | KG | 0.05 | 18.216 | 0.91
6.1.5 | RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. | DZ | 0.085 | 142.56 | 12.11
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 73.53
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 21.19
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 94.72
6.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M
6.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 16.9191 | 12.3
6.2.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 17.2656 | 3.13
6.2.3 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1 | 42.0948 | 42.09
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 57.52
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 16.58
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 74.1
6.3 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA
6.3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 16.9191 | 1.72
6.3.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 17.2656 | 0.44
6.3.3 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 1 | 35.2737 | 35.27
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 37.43
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 10.79
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 48.22
6.4 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO
6.4.1 | BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA) | M3 | 0.009 | 2878.0686 | 25.9
6.4.2 | Tubo FºGº 4" | M | 0.97 | 214.3647 | 207.93
6.4.3 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR | UND | 1 | 285.12 | 285.12
6.4.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0.009 | 50.6088 | 0.45
6.4.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.0276 | 6.3
6.4.6 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.8696 | 5.06
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 530.76
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 152.97
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 683.73
6.5 | CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND
6.5.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 21.0771 | 35.83
6.5.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.8993 | 33.79
6.5.3 | GANGORRA MÓVEL TRIPLO COM 6 ASSENTOS, ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI COM TUBO DE FERRO GALVANIZADOS | UND | 2 | 4158 | 8316
6.5.4 | CARROSSEL DE RODA C/07 ASSENTOS, ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E ASSENTOS DE MADEIRA DE LEI | UND | 2 | 4719.33 | 9438.66
6.5.5 | PLAYGROUND ESPECIAL | UND | 1 | 7523.01 | 7523.01
6.5.6 | FRETE MARITUBA - AURORA | UND | 1 | 1980 | 1980
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 27327.29
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 7875.72
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 35203.01
6.6 | CONJUNTO DE 06 APARELHOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
6.6.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 21.0771 | 35.83
6.6.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.8993 | 33.79
6.6.3 | BICICLETA INDIVIDUAL -FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO | UND | 1 | 2970 | 2970
6.6.4 | REMADA SENTADA INDIVIDUAL - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO | UND | 1 | 3960 | 3960
6.6.5 | SIMULADOR DE CALVAGADA DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO | UND | 1 | 3960 | 3960
6.6.6 | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO | UND | 1 | 4752 | 4752
6.6.7 | PEITORAL COM PUXADOR - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO | UND | 1 | 7722 | 7722
6.6.8 | SURF DUPLO - FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO | UND | 1 | 4158 | 4158
6.6.9 | FRETE MARITUBA - AURORA | UND | 1 | 1980 | 1980
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 29571.62
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 8522.54
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 38094.16
7 | SISTEMA ELÉTRICO
7.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.1.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 17.1666 | 0.51
7.1.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 21.285 | 1.27
7.1.3 | LÂMPADA MISTA 500W -E40 | UN | 1 | 56.8557 | 56.85
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 58.63
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 16.9
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 75.53
8 | DRENAGEM
8.1 | CONDUTOR EM PVC RIGIDO SOLDAVEL - 100MM
8.1.1 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 20.4732 | 19.44
8.1.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 16.4241 | 15.6
8.1.3 | SOLUÇÃO LIMPADORA | L | 0.0015 | 49.401 | 0.07
8.1.4 | ADESIVO P/ PVC - 75G | TB | 0.038 | 8.91 | 0.33
8.1.5 | BRAÇADEIRA EM CH. FERRO 1/8"X1" (P/ CONDUTORES) | UN | 1 | 5.742 | 5.74
8.1.6 | TUBO EM PVC - 100MM (LS) | M | 1.01 | 16.9686 | 17.13
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 58.31
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 16.8
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 75.11
8.2 | TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
8.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0148 | 16.9191 | 0.25
8.2.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0049 | 21.0969 | 0.1
8.2.3 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 1.003 | 10.6128 | 10.64
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 10.99
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 3.17
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 14.16
8.3 | CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO
8.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M³ | 1.11 | 50.6979 | 56.27
8.3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | M³ | 0.061 | 626.5413 | 38.21
8.3.3 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M³ | 0.085 | 3132.0036 | 266.22
8.3.4 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M² | 3.04 | 91.0206 | 276.7
8.3.5 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M² | 3.13 | 10.692 | 33.46
8.3.6 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M² | 3.13 | 43.5303 | 136.24
8.3.7 | CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3 | M² | 0.64 | 48.2031 | 30.84
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 837.94
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 241.49
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 1079.43
8.4 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM
8.4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.8993 | 16.89
8.4.2 | AREIA | M³ | 0.23 | 64.7262 | 14.88
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 31.77
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 9.16
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 40.93
8.5 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM
8.5.1 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.352 | 20.4237 | 7.18
8.5.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 16.3944 | 8.52
8.5.3 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30CM | UND | 1 | 149.5791 | 149.57
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 165.27
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 47.63
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 212.9
9 | LIMPEZA FINAL
9.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
9.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.165 | 16.9191 | 2.79
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2.79
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 0.8
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3.59
Mãe do Rio - PA, 16/08/2022

## CRONOGRAMA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-014
DATA DA ABERTURA: 16/08/2022
HORA DA ABERTURA: 08h30min
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1ª MÊS | 2ª MÊS | 3ª MÊS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.62% | 95% |  | 5% |  | 31702.37
|  |  | 30117.2515 |  | 1585.1185
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 8.822% | 30% | 55% | 15% |  | 32444.53
|  |  | 9733.359 | 17844.4915 | 4866.6795
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 5.582% | 100% |  |  |  | 20528.08
20528.08
4 | PISOS | 44.64% | 25% | 75% |  |  | 164167.16
|  |  | 41041.79 | 123125.37
5 | PINTURAS | 0.4029% |  |  | 100% |  | 1481.69
1481.69
6 | URBANIZAÇÃO | 23.22% |  | 60% | 40% |  | 85392.02
|  |  |  | 51235.212 | 34156.808
7 | SISTEMA ELÉTRICO | 0.3286% |  | 30% | 70% |  | 1208.48
|  |  |  | 362.544 | 845.936
8 | DRENAGEM | 6.761% | 10% | 60% | 30% |  | 24866.49
|  |  | 2486.649 | 14919.894 | 7459.947
9 | LIMPEZA FINAL | 1.626% |  |  | 100% |  | 5980.47
5980.47
TOTAL DA ETAPA |  |  | 103907.1295 | 207487.5115 | 56376.649 |  | 367771.29
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  | 28.25% | 56.42% | 15.33%
ACUMULADO DO MES (R$) |  |  | 103907.1295 | 207487.5115 | 56376.649
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 28.25% | 84.67% | 100%
Mãe do Rio - PA, 16/08/2022

## ENCARGO SOCIAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-014
DATA DA ABERTURA: 16/08/2022
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL RENUMERADO | 18.12% | Não Inside
B2 | FERIADOS | 4.15% | Não Inside
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.66%
B4 | 13° SALÁRIO | 11.11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.72% | Não Inside
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.24% | 8.43%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.75% | 4.32%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.1%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.1% | 2.32%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.31% | 2.49%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.48% | 0.36%
C | TOTAL | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.26% | 3.05%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48% | 0.36%
D | TOTAL | 8.74% | 3.41%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94%
Mãe do Rio - PA, 16/08/2022

## BDI
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DE PRAÇA NA COMUNIDADE VILA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AURORA. EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2022-014
DATA DA ABERTURA: 14/08/2022
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
BDI
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 4.96%
1.1 | Administração Central e Local | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.4%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.5 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | TRIBUTOS | 13.15%
2.1 | Pis | 3%
2.2 | Cofins | 0.65%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 4.5%
3.0 | LUCRO | 7.4%
3.1 | Lucro | 7.4%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 29.82%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Mãe do Rio - PA, 16/08/2022