## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO PRAÇA
Obra: Construção da Praça da Comunidade Vila Nova beira rio
Data de preço: sinapi (03/2022) e sedop (02/2022)
Responsável técnico - Ana Priscila Almeida Amin - CAU PA 266266-3
Construção da Praça - Comunidade Vila Nova beira rio - Município de Aurora do Pará | [7 empty] | 0.30511
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.27 | 230.052 | 1380.3118
1.2 | 11171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6158.29 | 8037.2538 | 8037.2538
1.3 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 500 | 4.87 | 6.3559 | 3177.946
1.4 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 500 | 2.05 | 2.6755 | 1337.7391
1.5 | CPU 03 |  | Mobilização e desmobilização | und | 1 | 1758 | 2294.3857 | 2294.3857 | 0.013572
[5 empty] | Subtotal |  |  | 16227.6364
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | CPU 02 |  | Administração local (Incl. Eng Civil e Encarregado geral) | und | 1 | 8017.8 | 10464.1214 | 10464.1214
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10464.1214
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 65 | 105.78 | 138.0547 | 8973.5537
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8973.5537
4 |  |  | PISOS
4.1 | 260663 | SEDOP | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 217 | 106.6 | 139.1249 | 30190.0955 | 30190.0955
4.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 186.78 | 22.35 | 29.1692 | 5448.2302 |  | 3656.25
4.3 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 97 | 32.11 | 41.9071 | 4064.991
4.4 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 30.74 | 119.34 | 155.752 | 4787.8159
[5 empty] | Subtotal |  |  | 44491.1326
5 |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 98511 | SINAPI | Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m | und | 10 | 127.12 | 165.9057 | 1659.0575 | 30427.64
5.2 | 98509 | SINAPII | Plantio de arbusto ou cerca viva | und | 10 | 44.92 | 58.6256 | 586.256 | -28768.5825
5.3 | CPU 01 |  | Banco em concreto 1,80x0,6m | und | 8 | 781.9659 | 1020.5525 | 8164.4202
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10409.7337
6 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO
6.1 | 100621 | SINAPI | Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalacao. | und | 7 | 4392.56 | 5732.7797 | 40129.4577 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.2 | 39746 | SINAPI | Chumbador de aço, 1" x 600mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela | und | 24 | 270.69 | 353.2806 | 8478.7338 | poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalacao.
6.3 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 89.78 | 28.55 | 37.2609 | 3345.2861
6.4 | 171020 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2" | m | 2.5 | 51.4 | 67.0827 | 167.7068
6.5 | 171266 | SEDOP | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 2 | 18.22 | 23.7791 | 47.5583
6.6 | 171044 | SEDOP | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 4 | 13.39 | 17.4754 | 69.9018
6.7 | 170388 | SEDOP | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V | und | 1 | 341.82 | 446.1131 | 446.1131
6.8 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 1.5 | 7.2 | 9.3968 | 14.0952
6.9 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 79.5 | 12.77 | 16.6663 | 1324.9686
6.10 | 101657 | SINAPI | Luminária de led para iluminação publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação | und | 14 | 701.47 | 915.4964 | 12816.9499
6.11 | 170973 | SEDOP | Reator lâmp vapor de mercurio 250W | und | 7 | 205.7 | 268.4614 | 1879.2298
6.12 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | und | 7 | 83.05 | 108.3895 | 758.7265
6.13 | 21127 | SINAPI | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 5 | 4.19 | 5.4684 | 27.3421
[5 empty] | Subtotal |  |  | 69506.0695
7 |  |  | DIVERSOS
7.1 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 4 | 183.49 | 239.4749 | 957.8995
7.2 | 102706 | SINAPI | Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, DN 100mm, para dreno | m | 20 | 13.9 | 18.141 | 362.8209
7.3 | 102706 | COTAÇÃO | Escorregador de ferro grande | und | 2 | 1749 | 2282.6397 | 4565.2793
7.4 | 102706 | COTAÇÃO | Gangorra de ferro quádrupla | und | 1 | 1799 | 2347.8952 | 2347.8952
7.5 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - P/ Cruz Central | m³ | 0.18 | 3165.5 | 4131.3298 | 743.6394
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8977.5343
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 169049.7817

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
Obra: Construção de praça na comunidade Vila Nova beira rio, município de Aurora do Pará
Município: Aurora do Pará - PA
Endereço: Comunidade Vila Nova beira rio
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1° MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16227.6364 | 9.599% | 100%
16227.6364
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 10464.1214 | 6.19% | 27% | 50% | 23%
|  |  |  | 2825.3128 | 5232.0607 | 2406.7479
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 8973.5537 | 5.308% | 100%
8973.5537
4 | PISOS | 44491.1326 | 26.32% | 10% | 45% | 45%
|  |  |  | 4449.1133 | 20021.0097 | 20021.0097
5 | URBANIZAÇÃO | 10409.7337 | 6.158% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 7286.8136 | 3122.9201
6 | SISTEMA ELÉTRICO | 69506.0695 | 41.12% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 27802.4278 | 41703.6417
7 | DIVERSOS | 8977.5343 | 5.311% |  |  | 100%
8977.5343
Valores totais |  | 169049.7817 | 100% | 32475.6162 | 60342.3118 | 76231.8538
|  |  |  | 32475.6162 | 92817.9279 | 169049.7817
|  |  |  | 19.21% | 54.91% | 100%

## CPU
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
CPU 01 | Banco em concreto 1,80x0,6m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
030010 /SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.02 | 51.21 | 1.0242
040025/SEDOP | Fundação corrida com seixo | m³ | 0.01 | 613.73 | 6.1373
050757/SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e | m³ | 0.18 | 3438.58 | 618.9444
00006189/SINAPI | Tabua não aparelhada 2,5x30 cm , em macaranduba, angelim ou equivalente a região | m | 6 | 22.09 | 132.54
00005074/SINAPI | Prego de aço polido com cabeca 15x18 | kg | 1 | 23.32 | 23.32
|  |  |  | SUBTOTAL | 781.9659
CPU 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
90777/SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 30 | 82.16 | 2464.8
90776/SEDOP | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 | 18.51 | 5553
|  |  |  | SUBTOTAL | 8017.8
CPU 03 | Mobilização e desmobilização |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
5824/SINAPI | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. | CHP | 9 | 185.85 | 1672.65
280026/SEDOP | Servente com encargos complementares | H | 5 | 17.07 | 85.35
|  |  |  | SUBTOTAL | 1758
11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00475/SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | 97 | 97
D00084/SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Kg | 0.1 | 16.83 | 1.683
D00281/SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 152 | 62.32
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.1 | 8.44
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 17.07 | 6.828
|  |  |  | SUBTOTAL | 176.271
10009 | Locação da obra a trena |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
10009/SEDOP | Arame recozido No. 18 | kg | 0.002 | 20.72 | 0.04144
D00016/SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | dz | 0.01 | 85 | 0.85
D00281/SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | dz | 0.01 | 152 | 1.52
D00081/SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | kg | 0.003 | 16.88 | 0.05064
D00238/SEDOP | Linha de nylon no. 80 | rl | 0.01 | 8.45 | 0.0845
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 21.1 | 1.477
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 17.07 | 0.8535
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.87
30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  |  | m³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00001 /SEDOP | Aterro arenoso | m³ | 1.25 | 41 | 51.25
M00006/SEDOP | Compactador de solo CM-13 | hp | 0.3 | 11.06 | 3.318
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hp | 3 | 17.07 | 51.21
|  |  |  | SUBTOTAL | 105.778
260663 | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00236/SEDOP | Blokret e=8cm | m² | 1 | 55 | 55
J00005/SEDOP | Areia | m³ | 0.1 | 65.38 | 6.538
260765/SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | m³ | 0.017 | 400.79 | 6.8134
280012/SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21.18 | 21.18
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 17.07 | 17.07
|  |  |  | SUBTOTAL | 106.6014
260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
U00003/SEDOP | Grama em placa | m² | 1.05 | 8.5 | 8.925
J00008/SEDOP | Terra preta vegetal | m³ | 0.05 | 61.25 | 3.0625
280018/SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 17.45 | 5.235
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 17.07 | 5.121
|  |  |  | SUBTOTAL | 22.35
260278 | Colchão de areia e=20 cm |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00005 /SEDOP | Areia | m³ | 0.23 | 65.38 | 15.0374
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 17.07 | 17.07
|  |  |  | SUBTOTAL | 32.1074
98511 | Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.0401 | 17.09 | 17.7753
88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.26 | 20.62 | 5.3612
00000359/SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | und | 1 | 87.35 | 87.35
|  |  |  | SUBTOTAL | 110.48
98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1018 | 17.09 | 1.73
88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0255 | 20.62 | 0.52
00000365/SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | und | 1 | 35.63 | 35.63
|  |  |  | SUBTOTAL | 37.88
14162 | Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - fornecimento e instalacao. |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00014162/SEDOP | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | und | 1 | 2355.45 | 2355.45
|  |  |  | SUBTOTAL | 2355.45
39746 | Chumbador de aço, 1" x 600mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
39746/SEDOP | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | und | 1 | 247.73 | 247.73
|  |  |  | SUBTOTAL | 247.73
170630 | Eletroduto PVC Rígido de 2" |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00293/SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 1 | 16.48 | 16.48
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.2 | 17.35 | 3.47
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  |  |  | SUBTOTAL | 28.55
171020 | Eletroduto de F°G° de 2" |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00737/SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 2" | m | 1 | 39.33 | 39.33
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.2 | 17.35 | 3.47
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  |  |  | SUBTOTAL | 51.4
171266 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00526/SEDOP | Curva 90° p/ elet PVC 1 1/2" (IE) | und | 1 | 6.15 | 6.15
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.2 | 17.35 | 3.47
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21.5 | 8.6
|  |  |  | SUBTOTAL | 18.22
171044 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00603/SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | und | 1 | 10.37 | 10.37
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.05 | 17.35 | 0.8675
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 21.5 | 2.15
|  |  |  | SUBTOTAL | 13.3875
170388 | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00085/SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | und | 1 | 306.85 | 306.85
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.9 | 17.35 | 15.615
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9 | 21.5 | 19.35
|  |  |  | SUBTOTAL | 341.815
170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00008/SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | m | 1.02 | 2.8 | 2.856
E00020/SEDOP | Fita isolante | m | 0.05 | 1.26 | 0.063
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.11 | 17.35 | 1.9085
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.11 | 21.5 | 2.365
|  |  |  | SUBTOTAL | 7.2
171003 | Luminária de led para iluminação publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00579/SEDOP | Lâmpada mista 250W -E27 | und | 1 | 28.15 | 28.15
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.03 | 17.35 | 0.5205
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 21.5 | 1.29
|  |  |  | SUBTOTAL | 29.9605
170973 | Reator lâmp vapor de mercurio 250W |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00649/SEDOP | Reator lâmp vapor de mercurio 250W | und | 1 | 181.46 | 181.46
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.4 | 17.35 | 6.94
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 21.5 | 17.2
|  |  |  | SUBTOTAL | 205.7
171059 | Rele fotoeletrico |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00658/SEDOP | Relé fotoeletrico | und | 1 | 22.7 | 22.7
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 1 | 17.35 | 17.35
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 21.5 | 43
|  |  |  | SUBTOTAL | 83.05
170745 | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00020/SEDOP | Fita isolante | m | 0.08 | 1.26 | 0.1008
E00372/SEDOP | Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV | m | 1.02 | 7.46 | 7.6092
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.13 | 17.35 | 2.2555
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.13 | 21.5 | 2.795
|  |  |  | SUBTOTAL | 12.77
21127 | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
21127 | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 1 | 4.19 | 4.19
|  |  |  | SUBTOTAL | 12.77
180414 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
030010/SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.15 | 51.21 | 7.6815
040257/SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.018 | 632.88 | 11.3918
050681/SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. | m³ | 0.025 | 3165.5 | 79.1375
060045/SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 0.54 | 91.96 | 49.6584
110143/SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 0.57 | 10.83 | 6.1731
110763/SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | m² | 0.57 | 43.99 | 25.0743
130113/SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 0.09 | 48.7 | 4.383
|  |  |  | SUBTOTAL | 183.49
102706 | Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, DN 100mm, para dreno |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0049 | 21.31 | 0.10442
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0148 | 17.09 | 0.25293
00009833/SINAPI | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | m | 1.003 | 13.25 | 13.2897
|  |  |  | SUBTOTAL | 13.63

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Construção da Praça da Comunidade Vila Nova beira rio
Data de preço: sinapi (03/2022) e sedop (02/2022)
Responsável técnico - Ana Priscila Almeida Amin - CAU PA 266266-3
Construção da Praça - Comunidade Vila Nova beira rio - Município de Aurora do Pará
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 2MX3M
1.2 | 11171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1
1.3 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 500 | CONFORME ÁREA A SER CONSTRUÍDA
1.4 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 500 | LIMPEZA DA VEGETAÇÃO EXISTENTE
1.5 | CPU 03 |  | Mobilização e desmobilização | und | 1
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | CPU 02 |  | Administração local (Incl. Eng Civil e Encarregado geral) | und | 1 | CONSIDERANDO ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 65
4 |  |  | PISOS
4.1 | 260663 | SEDOP | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 217 | CONFORME PROJETO
4.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 186.78 | CONFORME PROJETO
4.3 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 97 | CONFORME PROJETO
4.4 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 30.74 | CONFORME PROJETO
5 |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 98511 | SINAPI | Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m | und | 10 | CONFORME PROJETO
5.2 | 98509 | SINAPII | Plantio de arbusto ou cerca viva | und | 10 | CONFORME PROJETO
5.3 | CPU 01 |  | Banco em concreto 1,80x0,6m | und | 8 | CONFORME PROJETO
6 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO
6.1 | 14162 | SINAPI | Poste cônico continuo em aço galvanizado, curvo, braço simples, flangelado, h=9m, diâmetro inferior = 135mm | und | 7 | CONFORME PROJETO
6.2 | 39746 | SINAPI | Chumbador de aço, 1" x 600mm, para postes de aço com base, incluso porca e arruela | und | 24 | CONFORME PROJETO
6.3 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 89.78 | CONFORME PROJETO
6.4 | 171020 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2" | m | 2.5 | CONFORME PROJETO
6.5 | 171266 | SEDOP | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 2 | CONFORME PROJETO
6.6 | 171044 | SEDOP | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 4 | CONFORME PROJETO
6.7 | 170388 | SEDOP | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V | und | 1 | CONFORME PROJETO
6.8 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 1.5 | CONFORME PROJETO
6.9 | 101657 | SINAPI | Luminária de led para iluminação publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação | und | 14 | CONFORME PROJETO
6.10 | 170973 | SEDOP | Reator lâmp vapor de mercurio 250W | und | 7 | CONFORME PROJETO
6.11 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | und | 7 | CONFORME PROJETO
6.12 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 79.5 | CONFORME PROJETO
6.13 | 21127 | SINAPI | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 5 | CONFORME PROJETO
7 |  |  | DIVERSOS
7.1 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 4
7.2 | 102706 | SINAPI | Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, DN 100mm, para dreno | m | 20 | CONFORME PROJETO
7.3 | 102706 | COTAÇÃO | Escorregador de ferro grande | und | 2 | CONFORME PROJETO
7.4 | 102706 | COTAÇÃO | Gangorra de ferro quádrupla | und | 1 | CONFORME PROJETO
7.5 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - P/ Cruz Central | m³ | 0.18 | CONFORME PROJETO

## BDI
B.D.I ADOTADO: | 30.51%
ARQª. ANA PRISCILA AMIN- CAU PA 266266-3
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.51%
Administração Central |  | 3.15%
Despesas Financeiras |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  | 0.8%
Risco |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  | 13.15%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 7.4%
C.1 - Lucro Bruto |  | 7.4%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 30.51%

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS
Obra: Construção da Praça da Comunidade Vila Nova beira rio
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
Construção da Praça - Comunidade Vila Nova beira rio - Município de Aurora do Pará
Data de preço: sinapi (03/2022) e sedop (02/2022)
Responsável técnico - Ana Priscila Almeida Amin - CAU PA 266266-3
Construção da Praça - Comunidade Vila Nova beira rio - Município de Aurora do Pará
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0.001 | 0.001
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | SUB-TOTAL GRUPO A | 16.801 | 16.801
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.12 | Não incide
B2 | FERIADOS | 4.15 | Não incide
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 11.11 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.72 | Não incide
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.24 | 8.43
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | SUB-TOTAL GRUPO B | 49.16 | 18.14
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.75 | 4.32
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14 | 0.1
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.1 | 2.32
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.31 | 2.49
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.48 | 0.36
C | SUB-TOTAL GRUPO C | 12.78 | 9.59
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.26 | 3.05
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48 | 0.36
D | SUB-TOTAL GRUPO D | 8.74 | 3.41
TOTAL (A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94%
[