## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE CAJUEIRO
Obra:CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA COMUNIDADE CAJUEIRO
Data de preço: sinapi desonerado (08/2022) e sedop (09/2022)
Responsável técnico - Nícolas Garcia de Souza - CREA PA 152056286-1
Construção Da Praça Na Comunidade Cajueiro - Município de Aurora do Pará | [7 empty] | 30.51%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 208.3871 | 1250.3227
1.3 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 330 | 5.1 | 6.6561 | 2196.5023
1.4 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 330 | 4.54 | 5.9252 | 1955.3177
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5402.1428
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 165 | 133.74 | 174.5456 | 28800.0215
[5 empty] | Subtotal |  |  | 28800.0215
3 |  |  | PISOS
3.1 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 288.73 | 125.75 | 164.1177 | 47385.7167
3.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 44.68 | 28.78 | 37.5611 | 1678.2301
3.3 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 190 | 38.59 | 50.3642 | 9569.2065
[5 empty] | Subtotal |  |  | 58633.1533
4 |  |  | URBANIZAÇÃO
4.1 | 98511 | SINAPI | Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m | und | 10 | 109.6544 | 143.1112 | 1431.112 | 47385.7167
4.2 | 98509 | SINAPII | Plantio de arbusto ou cerca viva | und | 10 | 37.8047 | 49.3394 | 493.3937 |  | 3656.25
4.3 | CPU 01 |  | Banco em concreto 1,80x0,6m | und | 10 | 781.97 | 1020.5579 | 10205.5788
[5 empty] | Subtotal |  |  | 12130.0844
5 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO
5.1 | 100621 | SINAPI | Poste de aço conico continuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lampada - fornecimento e instalação | und | 8 | 4045.28 | 5279.5406 | 42236.325
5.2 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 100 | 13.93 | 18.1802 | 1818.02
5.3 | 171266 | SEDOP | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 2 | 19.46 | 25.3975 | 50.7949 | 30427.64
5.4 | 171044 | SEDOP | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 11 | 13.67 | 17.8409 | 196.2496 | -28996.528
5.5 | 170388 | SEDOP | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V | und | 1 | 337.7 | 440.7361 | 440.7361
5.6 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | m | 450 | 10.86 | 14.1735 | 6378.0789
5.7 | 101657 | SINAPI | Luminária de led para iluminação publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação | und | 16 | 709.14 | 925.5066 | 14808.106
5.8 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | und | 8 | 209.16 | 371.49 | 2971.92
5.9 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | und | 6 | 83.05 | 109.45 | 656.7
5.10 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 6 | 200.16 | 261.2311 | 1567.3865
5.11 | 21127 | SINAPI | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 2 | 5.02 | 6.5517 | 13.1033
[5 empty] | Subtotal |  |  | 71137.4203
6 |  |  | DIVERSOS
6.1 | - | COTAÇÃO | Gangorra de ferro quádrupla | und | 1 | 1799 | 2347.8952 | 2347.8952
6.2 | - | COTAÇÃO | Gira Gira infantil | und | 1 | 3500 | 4567.8895 | 4567.8895
6.3 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | 1 | 793.02 | 1034.9794 | 1034.9794
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7950.7641
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 184053.5864

## CPU
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
CODIGO | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
11340 | DESCRIÇÃO | und | coef. | v.unitario | total
D00281/SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
D00475/SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | M2 | 1 | 80 | 80
D00084/SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Kg | 0.1 | 18.74 | 1.87
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.61 | 9.04
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.16 | 7.226
|  |  |  | SUBTOTAL | 159.636
CODIGO | Locação da obra a trena |  |  |  | und
10009 | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00081/SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Kg | 0.003 | 18.8 | 0.0564
D00016/SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Dz | 0.01 | 85 | 0.85
D00281/SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
D00043/SEDOP | Arame recozido No. 18 | Kg | 0.002 | 23.5 | 0.05
D00238/SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Rl | 0.1 | 14.5 | 0.15
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.61 | 1.58
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.16 | 0.908
|  |  |  | SUBTOTAL | 5.1
10008 | Limpeza do terreno
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.16 | 4.54
|  |  |  | SUBTOTAL | 4.54
30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e Aterro incluindo carga, descarga, transporte e ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
M00006 | Compactador de solo CM-13 | Hp | 0.3 | 9 | 2.7
J00001 | Aterro arenoso | M3 | 1.25 | 61.25 | 76.5625
280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.16 | 54.48
|  |  |  | SUBTOTAL | 133.7425
260728 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO e=8 CM (INCL. COLCHÃO DE AREIA E REJUTAMENTO) BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO e=8 Cm (INCL. COCHÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO ) |  |  |  | m³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00339 | Bloco de concreto intertravado e=8cm | M2 | 1 | 67.67 | 67.67
J00005 | AREIA | M3 | 0.1 | 88.82 | 8.882
260765 | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | M3 | 0.017 | 497.07 | 8.45
280012 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.69 | 22.69
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.16 | 18.16
|  |  |  | SUBTOTAL | 125.852
260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
U00003/SEDOP | Grama em placa | m² | 1.05 | 12.85 | 13.4925
J00008/SEDOP | Terra preta vegetal | m³ | 0.05 | 85.4 | 4.27
280018/SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 18.56 | 5.568
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 18.16 | 5.448
|  |  |  | SUBTOTAL | 28.7785
260278 | Colchão de areia e=20 cm |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00005 /SEDOP | Areia | m³ | 0.23 | 88.82 | 20.4286
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 18.16 | 18.16
|  |  |  | SUBTOTAL | 38.5886
98511 | Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.0401 | 17.09 | 17.77
88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.26 | 17.44 | 4.5344
00000359/SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | und | 1 | 87.35 | 87.35
|  |  |  | SUBTOTAL | 109.6544
98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1018 | 17.09 | 1.73
88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0255 | 17.44 | 0.44472
00000365/SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | und | 1 | 35.63 | 35.63
|  |  |  | SUBTOTAL | 37.8047
170630 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00293/SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 1 | 26.83 | 26.83
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.2 | 18.45 | 3.69
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 23.05 | 9.22
|  |  |  | SUBTOTAL | 39.74
171266 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00526/SEDOP | Curva 90° p/ elet PVC 1 1/2" (IE) | und | 1 | 6.55 | 6.55
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.2 | 18.45 | 3.69
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 23.05 | 9.22
|  |  |  | SUBTOTAL | 19.46
171044 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00603/SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | und | 1 | 10.44 | 10.44
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.05 | 18.95 | 0.92
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 23.05 | 2.305
|  |  |  | SUBTOTAL | 13.665
170388 | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00085/SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | und | 1 | 300.34 | 300.34
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.9 | 18.45 | 16.605
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9 | 23.05 | 20.745
|  |  |  | SUBTOTAL | 337.7
170418 | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00008/SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | m | 1.02 | 2.8 | 2.856
E00020/SEDOP | Fita isolante | m | 0.05 | 1.31 | 0.0655
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.11 | 18.45 | 2.0295
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.11 | 23.05 | 2.5355
|  |  |  | SUBTOTAL | 7.5
171003 | Luminária de led para iluminação publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00579/SEDOP | Lâmpada mista 250W -E27 | und | 1 | 43.61 | 43.61
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.03 | 18.45 | 0.5535
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 23.05 | 1.383
|  |  |  | SUBTOTAL | 45.54
170973 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00649/SEDOP | Reator lâmp vapor de mercurio 250W | und | 1 | 181.46 | 181.46
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.4 | 17.35 | 6.94
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 21.5 | 17.2
|  |  |  | SUBTOTAL | 205.7
171059 | Rele fotoeletrico |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00658/SEDOP | Relé fotoeletrico | und | 1 | 44.9 | 44.9
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 1 | 18.45 | 18.45
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 23.05 | 46.1
|  |  |  | SUBTOTAL | 109.45
170745 | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00020/SEDOP | Fita isolante | m | 0.08 | 1.31 | 0.1048
E00372/SEDOP | Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV | m | 1.02 | 7.46 | 7.6092
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.13 | 18.45 | 2.3985
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.13 | 23.05 | 2.9965
|  |  |  | SUBTOTAL | 13.11
21127 | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
21127 | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 1 | 5.02 | 5.02
|  |  |  | SUBTOTAL | 12.77
180414 |  |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
030010/SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.15 | 72.64 | 10.896
040257/SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.018 | 811.12 | 14.6002
050681/SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. | m³ | 0.025 | 3384.41 | 84.6103
060045/SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 0.54 | 95.22 | 51.4188
110143/SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 0.57 | 11.69 | 6.6633
110763/SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | m² | 0.57 | 47.73 | 27.2061
130113/SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 0.09 | 52.93 | 4.7637
|  |  |  | SUBTOTAL | 200.16
102706 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX RELEVO 40X30 |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00142 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UND | 1 | 772.5 | 772.5
280004 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 0.5 | 18.22 | 9.11
280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.82 | 11.41
|  |  |  | SUBTOTAL | 793.02

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
Obra: Construção de praça na comunidade maracaxi, município de Aurora do Pará
Município: Aurora do Pará - PA
Endereço: Comunidade Cajueiro
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5402.1428 | 2.935% | 100%
5402.1428
2 | DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 28800.0215 | 15.65% | 100%
28800.0215
3 | PISOS | 58633.15 | 31.86% | 100%
58633.15
4 | URBANIZAÇÃO | 12130.08 | 6.591% | 10% | 45% | 45%
|  |  |  | 1213.008 | 5458.536 | 5458.536
5 | SISTEMA ELÉTRICO | 71137.02 | 38.65% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 49795.914 | 21341.106
6 | DIVERSOS | 7950.76 | 4.32% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 3180.304 | 4770.456
|  |  | 0% |  |  | 100%
0
Valores totais |  | 184053.1743 | 100% | 94048.3223 | 58434.754 | 31570.098
|  |  |  | 94048.3223 | 152483.0763 | 184053.1743
|  |  |  | 51.1% | 82.85% | 100%

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
B.D.I ADOTADO: | 30.51%
NÍCOLAS GARCIA DE SOUZA - CREA PA 152056286-1
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.51%
Administração Central |  | 3.15%
Despesas Financeiras |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  | 0.8%
Risco |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  | 13.15%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 7.4%
C.1 - Lucro Bruto |  | 7.4%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 30.51%