## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA COMUNIDADE FÉ EM DEUS
Obra: Construção da Praça da Comunidade Fé em Deus
Data de preço: sinapi desonerado (08/2022) e sedop (02/2023)
Responsável técnico - Rhayká Lopes da Silva - CREA PA 1515098273
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará | [7 empty] | 28.82%
Local = Comunidade Fé em Deus
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 175.07 | 225.5249 | 1353.1496
1.2 | 11171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6557.38 | 8447.2081 | 8447.2081
1.3 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 300 | 5.57 | 7.1753 | 2152.5799
1.4 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 300 | 4.79 | 6.1705 | 1851.1415
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13804.0791
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | CPU 02 |  | Administração local (Incl. Eng Civil e Encarregado geral) | und | 1 | 8221.8 | 10591.3116 | 10591.3116
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10591.3116
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO
3.1 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 60 | 137.34 | 176.9212 | 10615.2721
3.2 | 40285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 2.8 | 1779.29 | 2292.079 | 6417.8211
[5 empty] | Subtotal |  |  | 17033.0933
4 |  |  | PISOS
4.1 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 216.31 | 135.39 | 174.4092 | 37726.4573 | 37726.4573
4.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 39.94 | 31.39 | 40.4366 | 1615.036 |  | 3656.25
4.3 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm - Playground | m² | 30.8 | 40.95 | 52.7517 | 1624.7534
4.4 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 23.3 | 217.95 | 280.7629 | 6541.7755
4.5 | 94263 | SINAPI | Guia (Meio-Fio) concreto, moldado IN LOCO em trecho reto | m | 80.04 | 37.67 | 48.5264 | 3884.0565
[5 empty] | Subtotal |  |  | 51392.0787
5 |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | 98510 | SINAPI | Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor que 2,00m | und | 10 | 69.2 | 89.1433 | 891.4335 | 30427.64
5.2 | 98509 | SINAPII | Plantio de arbusto ou cerca viva | und | 10 | 45.74 | 58.9222 | 589.2221 | -29536.2065
5.4 | CPU 01 |  | Banco em concreto 1,80x0,6m | und | 8 | 962.9444 | 1240.4637 | 9923.7094
[5 empty] | Subtotal |  |  | 11404.3649
6 |  |  | SISTEMA ELÉTRICO
6.1 | 100623 | SINAPI | Poste de aço conico continuo curvo duplo, engastado, h=9m, inclusive luminárias, sem lampada - fornecimento e instalação | und | 6 | 2766.99 | 3564.4328 | 21386.5967
6.3 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 100 | 15.4 | 19.8383 | 1983.8259
6.5 | 171266 | SEDOP | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 2 | 20.1 | 25.8928 | 51.7856
6.6 | 171044 | SEDOP | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação | und | 4 | 12.73 | 16.3988 | 65.5951
6.7 | 170388 | SEDOP | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V | und | 1 | 342.28 | 440.9246 | 440.9246
6.8 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | m | 450 | 10.82 | 13.9383 | 6272.2392
6.9 | 101657 | SINAPI | Luminária de led para iluminação publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação | und | 12 | 699.22 | 900.7343 | 10808.8111
6.10 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | und | 6 | 309.5 | 398.6975 | 2392.1849
6.11 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | und | 6 | 100.53 | 129.5026 | 777.0157
6.12 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 6 | 238.83 | 307.6605 | 1845.9629
6.13 | 21127 | SINAPI - I | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 3 | 7.8 | 10.0479 | 30.1438
[5 empty] | Subtotal |  |  | 46055.0855
7 |  |  | DIVERSOS
7.1 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | und | 4 | 187.1 | 241.022 | 964.0879
7.2 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) - DRENAGEM | m | 20 | 43.18 | 55.6244 | 1112.4884
7.3 | - | COTAÇÃO | Escorregador de ferro grande | und | 2 | 1749 | 2253.0594 | 4506.1189
7.4 | - | COTAÇÃO | Gangorra de ferro quádrupla | und | 1 | 1999 | 2575.1091 | 2575.1091
7.5 | - | COTAÇÃO | Gira Gira infantil | und | 1 | 2800 | 3606.9562 | 3606.9562
7.6 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | 1 | 1271.58 | 1638.0476 | 1638.0476
7.7 | 102498 | SINAPI | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal | m | 80.04 | 1.58 | 2.0354 | 162.9097
7.8 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - CRUZEIRO CENTRAL | m³ | 0.42 | 3867.28 | 4981.8249 | 2092.3664
7.9 | 110645 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Alto - CRUZEIRO CENTRAL | m³ | 3.5 | 74.44 | 95.8935 | 335.6273
7.10 | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - RAMPA | m³ | 0.15 | 3867.28 | 4981.8249 | 747.2737
7.11 | 150207 | SEDOP | Pintura Acrílica para piso | m³ | 216.31 | 21.9 | 28.2116 | 6102.4405
7.12 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | und | 2 | 1013.19 | 1305.19 | 2610.38
[5 empty] | Subtotal |  |  | 26453.8057
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 176733.8188

## CPU
CPU - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
CPU 01 | Banco em concreto 1,80x0,6m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
030010 /SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.02 | 76.64 | 1.5328
040025/SEDOP | Fundação corrida com seixo | m³ | 0.01 | 997.82 | 9.9782
050757/SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e | m³ | 0.18 | 4389.63 | 790.1334
00006189/SINAPI | Tabua não aparelhada 2,5x30 cm , em macaranduba, angelim ou equivalente a região | m | 6 | 22.48 | 134.88
00005074/SINAPI | Prego de aço polido com cabeca 15x18 | kg | 1 | 26.42 | 26.42
|  |  |  | SUBTOTAL | 962.9444
CPU 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
00002706/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | h | 30 | 94.76 | 2842.8
0004083/SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 300 | 17.93 | 5379
|  |  |  | SUBTOTAL | 8221.8
11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00475/SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | m² | 1 | 90 | 90
D00084/SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Kg | 0.1 | 23.69 | 2.369
D00281/SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 160 | 65.6
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 23.61 | 9.444
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.16 | 7.664
|  |  |  | SUBTOTAL | 175.07
10009 | Locação da obra a trena |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
10009/SEDOP | Arame recozido No. 18 | kg | 0.002 | 16.05 | 0.0321
D00016/SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | dz | 0.01 | 110 | 1.1
D00281/SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | dz | 0.01 | 152 | 1.52
D00081/SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | kg | 0.003 | 16.88 | 0.05064
D00238/SEDOP | Linha de nylon no. 80 | rl | 0.01 | 15.7 | 0.157
280013/SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 23.61 | 1.6527
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 19.16 | 0.958
|  |  |  | SUBTOTAL | 5.57
30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  |  | m³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00001 /SEDOP | Aterro arenoso | m³ | 1.25 | 62.96 | 78.7
M00006/SEDOP | Compactador de solo CM-13 | hp | 0.3 | 3.86 | 1.158
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hp | 3 | 19.16 | 57.48
|  |  |  | SUBTOTAL | 137.338
260663 | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00236/SEDOP | Blokret e=8cm | m² | 1 | 55 | 55
J00005/SEDOP | Areia | m³ | 0.1 | 65.38 | 6.538
260765/SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | m³ | 0.017 | 400.79 | 6.8134
280012/SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21.18 | 21.18
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 17.07 | 17.07
|  |  |  | SUBTOTAL | 106.6014
40285 | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  |  |  | m³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
050036/SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 6 | 135.36 | 812.16
050037/SEDOP | Desforma | m² | 6 | 5.75 | 34.5
050259/SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1 | 932.63 | 932.63
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL | 1779.29
260728 | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) |  |  |  | m³
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
D00339/SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm | m² | 1 | 75.05 | 75.05
J00005/SEDOP | Areia | m³ | 0.1 | 94.73 | 9.473
260765 /SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | m³ | 0.017 | 468.61 | 7.9664
280012/SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 23.74 | 23.74
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.16 | 19.16
|  |  |  | SUBTOTAL | 135.3894
260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
U00003/SEDOP | Grama em placa | m² | 1.05 | 12.97 | 13.6185
J00008/SEDOP | Terra preta vegetal | m³ | 0.05 | 1123 | 56.15
280018/SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 19.57 | 5.871
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 19.16 | 5.748
|  |  |  | SUBTOTAL | 31.39
260278 | Colchão de areia e=20 cm - Playground |  |  |  | m²
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
J00005 /SEDOP | Areia | m³ | 0.23 | 94.73 | 21.7879
280026/SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.16 | 19.16
|  |  |  | SUBTOTAL | 40.9479
98511 | Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor que 2,00m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.0401 | 19.22 | 19.9907
88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.26 | 19.61 | 5.0986
00000359/SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | und | 1 | 106.13 | 106.13
|  |  |  | SUBTOTAL | 131.21
98509 | Plantio de arbusto ou cerca viva |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1018 | 19.22 | 1.9566
88441/SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0255 | 19.61 | 0.50005
00000365/SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | und | 1 | 43.29 | 43.29
|  |  |  | SUBTOTAL | 45.74
170630 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00293/SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 1 | 23.97 | 23.97
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.3 | 19.52 | 5.856
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 24.16 | 7.248
|  |  |  | SUBTOTAL | 37.08
171266 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, Dn 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00526/SEDOP | Curva 90° p/ elet PVC 1 1/2" (IE) | und | 1 | 6.54 | 6.54
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.2 | 19.52 | 3.904
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.16 | 9.664
|  |  |  | SUBTOTAL | 20.108
171044 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00603/SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | und | 1 | 9.33 | 9.33
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.05 | 19.52 | 0.976
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 24.16 | 2.416
|  |  |  | SUBTOTAL | 12.73
170388 | Disjuntor tipo nema, bipolar 10 até 50 A, a tensão máxima 415V |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00085/SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | und | 1 | 302.97 | 302.97
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.9 | 19.52 | 17.568
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9 | 24.16 | 21.744
|  |  |  | SUBTOTAL | 342.282
170418 | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00008/SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | m | 1.02 | 2.64 | 2.6928
E00020/SEDOP | Fita isolante | m | 0.05 | 1.81 | 0.0905
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.11 | 19.52 | 2.1472
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.11 | 24.16 | 2.6576
|  |  |  | SUBTOTAL | 7.59
170973 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00649/SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | und | 1 | 140.73 | 140.73
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.4 | 19.52 | 7.808
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 24.16 | 19.328
|  |  |  | SUBTOTAL | 181.43
171059 | Rele fotoeletrico |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00658/SEDOP | Relé fotoeletrico | und | 1 | 32.69 | 32.69
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 1 | 19.52 | 19.52
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.16 | 48.32
|  |  |  | SUBTOTAL | 100.53
170745 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto |  |  |  | m
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
E00020/SEDOP | Fita isolante | m | 0.08 | 1.81 | 0.1448
E00372/SEDOP | Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV | m | 1.02 | 7.05 | 7.191
280007/SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | h | 0.13 | 19.52 | 2.5376
280014/SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.13 | 24.16 | 3.1408
|  |  |  | SUBTOTAL | 13.01
21127 | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
21127 | Fita isolant adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 5m | und | 1 | 7.8 | 7.8
|  |  |  | SUBTOTAL | 7.8
180414 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
030010/SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.15 | 76.64 | 11.496
040257/SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.018 | 900.8 | 16.2144
050681/SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. | m³ | 0.025 | 3867.28 | 96.682
060045/SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 0.54 | 146.95 | 79.353
110143/SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 0.57 | 13.97 | 7.9629
110763/SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast | m² | 0.57 | 41.17 | 23.4669
130113/SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 0.09 | 40.72 | 3.6648
|  |  |  | SUBTOTAL | 238.83
102706 | Tubo em PVC - 100mm (LS) - DRENAGEM |  |  |  | und
CODIGO | DESCRIÇÃO | und | coef. | v. unit. | total
H00001 /SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 1.05 | 18.66 | 19.593
D00222/SEDOP | Solução limpadora | l | 0.01 | 44.08 | 0.4408
D00223/SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | tb | 0.18 | 7.95 | 1.431
280008/SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.52 | 18.61 | 9.6772
280016/SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.52 | 23.16 | 12.0432
|  |  |  | SUBTOTAL | 43.18

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
Obra: Construção de praça na comunidade Fé em Deus, município de Aurora do Pará
Município: Aurora do Pará - PA
Endereço: Fé em Deus, Aurora do Pará
PLANEJAMENTO
Meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13804.0791 | 7.811% | 100%
13804.0791
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 10591.3116 | 5.993% | 100%
10591.3116
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO | 17033.0933 | 9.638% | 100%
17033.0933
4 | PISOS | 51392.0787 | 29.08% | 10% | 45% | 45%
|  |  |  | 5139.2079 | 23126.4354 | 23126.4354
5 | URBANIZAÇÃO | 11404.3649 | 6.453% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 7983.0554 | 3421.3095
6 | SISTEMA ELÉTRICO | 46055.0855 | 26.06% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 18422.0342 | 27633.0513
7 | DIVERSOS | 26453.8057 | 14.97% |  |  | 100%
26453.8057
Valores totais |  | 176733.8188 | 100% | 46567.6919 | 49531.5251 | 80634.6019
|  |  |  | 46567.6919 | 96099.2169 | 176733.8188
|  |  |  | 26.35% | 54.38% | 100%

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
B.D.I ADOTADO: | 28.82%
RHAYKA LOPES - CREA PA 151509827-3
PREFEITURA DE AURORA DO PARÁ
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I
A- CUSTOS INDIRETOS |  | 5.36%
Administração Central |  | 3%
Despesas Financeiras |  | 0.59%
Seguros + Garantias |  | 0.8%
Risco |  | 0.97%
B - TRIBUTOS |  | 13.15%
B.1 - COFINS |  | 3%
B.2 - PIS/PASEP |  | 0.65%
B.3 - ISS |  | 5%
CPRB(INSS) |  | 4.5%
C - LUCRO |  | 6.16%
C.1 - Lucro Bruto |  | 6.16%
TOTAL BDI = [ ( 1+ ( AC + S + R + G )(1 +DF)(1+ L)/(1-T) - 1 ] *100 |  | 28.82%