## PLANILHA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE TIMBORONA, MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-003
DATA DA ABERTURA: 18/04/2023
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs |  |  |  |  | B.D.I 28,82%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT COM BDI (R$) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10739.6
1.2 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 6 | 182.2432 | 1093.46
1.1 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA ( ATÉ 500 M2) | CJ | 1 | 6559.6838 | 6559.68
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | M2 | 234 | 7.1 | 1661.4
1.4 | LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 234 | 6.09 | 1425.06
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 10469.52
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCL. ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL) | UND | 1 | 10469.52 | 10469.52
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO |  |  |  | 18326.38
3.1 | ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO | M3 | 75 | 174.87 | 13115.25
3.2 | BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA | M3 | 2.3 | 2265.71 | 5211.13
4 | PISOS |  |  |  | 46569.21
4.1 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO) | M² | 190 | 172.4 | 32756
4.2 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) | M² | 50 | 39.96 | 1998
4.3 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM | M² | 30.8 | 52.15 | 1606.22
4.4 | PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | M² | 23 | 277.56 | 6383.88
4.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO | M | 80.04 | 47.79 | 3825.11
5 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 14951.71
5.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 2,00 M | UND | 10 | 88.1 | 881
5.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA | UND | 10 | 58.24 | 582.4
5.3 | BANCO EM CONCRETO 1,8x0,6m | UND | 11 | 1226.21 | 13488.31
6 | SISTEMA ELÉTRICO |  |  |  | 45592.59
6.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 3523.05 | 21138.3
6.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" | M | 100 | 19.61 | 1961
6.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 25.6 | 51.2
6.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 16.03 | 176.33
6.5 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATÉ 50 A, A TENSÃO MÁXIMA 415V | UND | 1 | 435.81 | 435.81
6.6 | CABO DE COBRE 4MM2 - 1 KV | M | 450 | 13.77 | 6196.5
6.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 890.13 | 10681.56
6.8 | HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3M S/ CONECTOR | UND | 6 | 393.98 | 2363.88
6.9 | RELE FOTOELETRICO | UND | 6 | 128.01 | 768.06
6.10 | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO | UND | 6 | 298.36 | 1790.16
6.11 | FITA ISOLANT ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19 MM X 5M | UND | 3 | 9.93 | 29.79
7 | DIVERSOS |  |  |  | 30895.29
7.1 | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO | UND | 4 | 298.36 | 1193.44
7.2 | TUBO EM PVC - 100MM (LS) - DRENAGEM | M | 20 | 54.57 | 1091.4
7.3 | ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE | UND | 2 | 2227.16 | 4454.32
7.4 | GANGORRA DE FERRO QUÁDRUPLA | UND | 1 | 2145.5015 | 2145.5
7.5 | GIRA GIRA INFANTIL | UND | 1 | 3297.68 | 3297.68
7.6 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) | UND | 1 | 882.5016 | 882.5
7.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL | M | 80.04 | 1.86 | 148.87
7.8 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - CRUZEIRO CENTRAL | M3 | 0.75 | 4841.43 | 3631.07
7.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO - CRUZEIRO CENTRAL | M3 | 3.5 | 94.04 | 329.14
7.10 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - RAMPA | M3 | 0.85 | 3923.4915 | 3334.97
7.11 | LIXEIRA EM TELA MOEDA | UND | 4 | 1283.7 | 5134.8
7.12 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO | M3 | 190 | 27.64 | 5251.6
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 177544.3
Mãe do Rio - PA, 18/04/2023

## CPUs
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE TIMBORONA, MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-003
DATA DA ABERTURA: 18/04/2023
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO - CPU
ITEM | DESCRIÇÃO | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
1.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.9397 | 7.5759
1.1.2 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19 | 7.6
1.1.3 | LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M² | 1 | 50 | 50
1.1.4 | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 0.41 | 158.16 | 64.8456
1.1.5 | PREGO 1 1/2"X13 | KG | 0.1 | 23.4176 | 2.3418
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 132.3632
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 49.88
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 182.2432
1.2 | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA ( ATÉ 500 M2)
1.2.1 | TAXA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1189.64 | 1189.64
1.2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ | UN | 1 | 225.6251 | 225.6251
1.2.4 | LIGAÇÃO PROVISORIA - AGUA/ESGOTO | UN | 1 | 476.3087 | 476.3087
1.2.3 | TAXA DA PMA (II) | UN | 1 | 2000 | 2000
1.2.5 | TAXA DO CREA (II) | UN | 1 | 800 | 800
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 4691.5738
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1868.11
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 6559.6838
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA
1.3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.9397 | 0.95
1.3.2 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 23.3385 | 1.63
1.3.3 | TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M | DZ | 0.01 | 108.735 | 1.09
1.3.4 | PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA | DZ | 0.01 | 158.16 | 1.58
1.3.5 | PREGO 2 1/2"X10 | KG | 0.003 | 23.4868 | 0.07
1.3.6 | ARAME RECOZIDO NO. 18 | KG | 0.002 | 15.8654 | 0.03
1.3.7 | LINHA DE NYLON NO. 80 | RL | 0.01 | 15.5194 | 0.16
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 5.51
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1.59
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 7.1
1.4 | LIMPEZA DO TERRENO
1.4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.9397 | 4.73
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 4.73
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1.36
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 6.09
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCL. ENG CIVIL E ENCARREGADO GERAL)
2.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 93.6703 | 2810.11
2.1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 17.7238 | 5317.14
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 8127.25
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 2342.27
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 10469.52
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO
3.1 | DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA
3.1.1 | COMPACTADOR DE SOLO CM-13 | HP | 0.3 | 3.8156 | 1.14
3.1.2 | ATERRO ARENOSO | M3 | 1.25 | 62.236 | 77.79
3.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.9397 | 56.82
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 135.75
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 39.12
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 174.87
3.2 | BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA
3.1.1 | FORMA C/ MADEIRA BRANCA | M2 | 6 | 133.8034 | 802.82
3.1.2 | DESFORMA | M2 | 6 | 5.6839 | 34.1
3.1.3 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 1 | 921.9048 | 921.9
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 1758.82
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 506.89
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 2265.71
4 | PISO
4.1 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM (INCL. COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO)
4.1.1 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.467 | 23.47
4.1.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.9397 | 18.94
4.1.3 | ARGAMASSA P/REJUNTAMENTO DE BLOKRET (1:7) | M³ | 0.017 | 463.221 | 7.87
4.1.4 | AREIA | M³ | 0.1 | 93.6406 | 9.36
4.1.5 | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM | M² | 1 | 74.1869 | 74.19
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 133.83
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 38.57
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 172.4
4.2 | PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)
4.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.9397 | 5.68
4.2.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.3449 | 5.8
4.2.3 | GRAMA EM PLACA | M² | 1.05 | 12.8208 | 13.46
4.2.4 | TERRA PRETA VEGETAL | M³ | 0.05 | 121.5855 | 6.08
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 31.02
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 8.94
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 39.96
4.3 | PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)
4.3.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.0286 | 11.42
4.3.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.6251 | 14.18
4.3.3 | AREIA | M³ | 0.01 | 93.6406 | 0.94
4.3.4 | CIMENTO | SC | 0.15 | 54.9112 | 8.24
4.3.5 | PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) | M² | 1.02 | 177.1392 | 180.68
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 215.46
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 62.1
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 277.56
4.4 | COLCHÃO DE AREIA E=20 CM
4.4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.9397 | 18.94
4.4.2 | AREIA | M³ | 0.23 | 93.6406 | 21.54
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 40.48
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 11.67
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 52.15
4.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
4.2.4.1 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 17.1801 | 2.13
4.2.4.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.258 | 21.0649 | 5.43
4.2.4.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.516 | 16.8935 | 8.72
4.2.4.4 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.002 | 650.5121 | 1.3
4.2.4.5 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.021 | 21.2824 | 0.45
4.2.4.6 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.103 | 4.982 | 0.51
4.2.4.7 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.007 | 88.965 | 0.62
4.2.4.8 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.03 | 598.0425 | 17.94
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 37.1
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 10.69
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 47.79
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M
5.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 16.8935 | 12.28
5.1.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 17.2394 | 3.13
5.1.3 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1 | 52.9836 | 52.98
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 68.39
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 19.71
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 88.1
5.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA
5.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 16.8935 | 1.72
5.2.2 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 17.2394 | 0.44
5.2.3 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 1 | 43.0492 | 43.05
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 45.21
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 13.03
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 58.24
5.3 | BANCO EM CONCRETO 1,8x0,6m
5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0.02 | 75.7586 | 1.52
5.3.2 | FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO | M3 | 0.01 | 986.3451 | 9.86
5.3.3 | CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E | M3 | 0.18 | 4339.1493 | 781.05
5.3.4 | TABUA NÃO APARELHADA 2,5X30 CM , EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE A REGIÃO | M | 6 | 22.2215 | 133.33
5.3.5 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15X18 | KG | 1 | 26.1162 | 26.12
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 951.88
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 274.33
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 1226.21
6 | SISTEMA ELÉTRICO
6.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.1.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 291.4395 | 32.35
6.1.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.413 | 17.5459 | 24.79
6.1.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.593 | 21.2725 | 97.7
6.1.4 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 31.5925 | 284.33
6.1.5 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 2 | 92.7707 | 185.54
6.1.6 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 2110.1509 | 2110.15
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2734.86
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 788.19
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3523.05
6.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"
6.2.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.4355 | 3.69
6.2.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.0321 | 4.61
6.2.3 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | UM | 1 | 6.9195 | 6.92
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 15.22
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 4.39
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 19.61
6.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.3.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.0321 | 9.21
6.3.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.4355 | 3.69
6.3.3 | Curva 90° p/ elet PVC 1 1/2" (IE) | UN | 1 | 6.9689 | 6.97
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 19.87
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 5.73
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 25.6
6.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.4.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.4355 | 0.92
6.4.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.0321 | 2.3
6.4.3 | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | UN | 1 | 9.2227 | 9.22
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 12.44
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 3.59
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 16.03
6.5 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATÉ 50 A, A TENSÃO MÁXIMA 415V
6.5.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 23.0321 | 20.73
6.5.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 18.4355 | 16.59
6.5.3 | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 300.9884 | 300.99
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 338.31
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 97.5
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 435.81
6.6 | CABO DE COBRE 4MM2 - 1 KV
6.6.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 23.0321 | 2.76
6.6.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 18.4355 | 2.21
6.6.3 | Fita isolante | M | 0.05 | 1.7892 | 0.09
6.6.4 | Cabo de cobre 4,00 mm2 - 1 KV | M | 1.02 | 5.5158 | 5.63
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 10.69
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 3.08
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 13.77
6.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.7.1 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 291.4395 | 69.6
6.7.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 17.5459 | 4.18
6.7.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 21.2725 | 5.06
6.7.4 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 5.2292 | 0.07
6.7.5 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 612.0792 | 612.08
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 690.99
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 199.14
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 890.13
6.8 | HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3M S/ CONECTOR
6.8.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 23.0321 | 27.64
6.8.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.4355 | 11.06
6.8.3 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conec | UN | 1 | 267.1421 | 267.14
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 305.84
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 88.14
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 393.98
6.9 | RELE FOTOELETRICO
6.9.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.4355 | 18.44
6.9.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.0321 | 46.06
6.9.3 | Relé fotoeletrico | UN | 1 | 34.8743 | 34.87
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 99.37
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 28.64
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 128.01
6.10 | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO
6.10.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | M3 | 0.018 | 879.2609 | 15.83
6.10.2 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0.025 | 3758.2968 | 93.96
6.10.3 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 0.57 | 13.493 | 7.69
6.10.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0.15 | 73.3862 | 11.01
6.10.5 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M2 | 0.54 | 142.6307 | 77.02
6.10.6 | CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3 | M2 | 0.09 | 39.3522 | 3.54
6.10.7 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M2 | 0.57 | 39.5795 | 22.56
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 231.61
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 66.75
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 298.36
6.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
6.11.1 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.7103 | 7.71
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 7.71
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 2.22
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 9.93
7 | DIVERSOS
7.1 | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO
7.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO | M3 | 0.018 | 879.2609 | 15.83
7.1.2 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 0.025 | 3758.2968 | 93.96
7.1.3 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M2 | 0.57 | 13.493 | 7.69
7.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 0.15 | 73.3862 | 11.01
7.1.5 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO | M2 | 0.54 | 142.6307 | 77.02
7.1.6 | CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3 | M2 | 0.09 | 39.3522 | 3.54
7.1.7 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M2 | 0.57 | 39.5795 | 22.56
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 231.61
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 66.75
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 298.36
7.2 | CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/ TPO. CONCRETO
7.1.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 18.0797 | 9.4
7.1.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 22.5773 | 11.74
7.1.4 | Solução limpadora | L | 0.01 | 43.5731 | 0.44
7.1.5 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 0.18 | 7.8586 | 1.41
7.1.6 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 1.05 | 18.4454 | 19.37
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 42.36
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 12.21
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 54.57
7.3 | ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE
7.3.1 | ESCORREGADOR DE FERRO GRANDE | UND | 1 | 1728.8865 | 1728.89
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 1728.89
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 498.27
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 2227.16
7.4 | GANGORRA DE FERRO QUÁDRUPLA
7.4.1 | GANGORRA DE FERRO QUÁDRUPLA | UND | 1 | 1576.0115 | 1576.0115
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 1576.0115
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 569.49
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 2145.5015
7.5 | GIRA GIRA INFANTIL
7.5.1 | GIRA GIRA INFANTIL | UND | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2500
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 797.68
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3297.68
7.6 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)
7.6.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.1983 | 9.0991
7.6.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.7849 | 11.3925
7.6.3 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) | UN | 1 | 500 | 500
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 520.4916
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 362.01
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 882.5016
7.7 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
7.7.1 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.037 | 22.1226 | 0.82
7.7.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 16.8935 | 0.27
7.7.3 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 0.106 | 3.3016 | 0.35
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 1.44
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 0.42
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 1.86
7.8 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - CRUZEIRO CENTRAL
7.8.1 | DESFORMA | M2 | 12 | 5.4961 | 65.95
7.8.2 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 1 | 885.9925 | 885.99
7.8.3 | FORMA C/ MADEIRA BRANCA | M2 | 12 | 130.3337 | 1564
7.8.4 | ARMAÇÃO P/ CONCRETO | KG | 80 | 15.5293 | 1242.35
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 3758.29
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1083.14
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 4841.43
7.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO - CRUZEIRO CENTRAL
7.9.1 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 18.1983 | 2.18
7.9.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22.7849 | 12.53
7.9.3 | ARGAMASSA AC-II | KG | 4 | 1.2851 | 5.14
7.9.4 | REJUNTE (P/ CERAMICA) | KG | 0.25 | 5.3181 | 1.33
7.9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO | m² | 1.05 | 49.3558 | 51.82
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 73
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 21.04
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 94.04
7.10 | CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) - RAMPA
7.10.1 | DESFORMA | M2 | 12 | 2 | 24
7.10.2 | CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) | M3 | 1 | 250 | 250
7.10.3 | FORMA C/ MADEIRA BRANCA | M2 | 12 | 110.3337 | 1324.0047
7.10.4 | ARMAÇÃO P/ CONCRETO | KG | 80 | 15.5293 | 1242.3468
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 2840.3515
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 1083.14
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 3923.4915
7.11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO - CRUZEIRO CENTRAL
7.11.1 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.6268 | 45.25
7.11.2 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.1983 | 36.4
7.11.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.7849 | 45.57
7.11.4 | LIXEIRA EM TELA MOEDA | UN | 1 | 630.663 | 630.66
7.11.5 | TUBO FO GO 2" - (SEM COSTURA COM ROSCA) | M | 3 | 79.5446 | 238.63
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 996.51
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 287.19
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 1283.7
7.12 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO
7.12.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.3466 | 5.5
7.12.2 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 24.841 | 8.69
7.12.3 | ACRÍLICA PARA PISO | GL | 0.0833 | 87.2351 | 7.27
|  |  |  | TOTAL SEM B.D.I | 21.46
|  |  |  | B.D.I 28,82% | 6.18
|  |  |  | TOTAL COM B.D.I | 27.64
Mãe do Rio - PA, 18/04/2023

## CRONOGRAMA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE TIMBORONA, MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-003
DATA DA ABERTURA: 18/04/2023
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1ª MÊS | 2ª MÊS | 3ª MÊS |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.049% | 100% |  |  |  | 10739.6
10739.6
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 5.897% | 100% |  |  |  | 10469.52
10469.52
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO | 10.32% | 100% |  |  |  | 18326.38
18326.38
4 | PISOS | 26.23% | 10% | 45% | 45% |  | 46569.21
|  |  | 4656.921 | 20956.1445 | 20956.1445
5 | URBANIZAÇÃO | 8.421% |  | 70% | 30% |  | 14951.71
|  |  |  | 10466.197 | 4485.513
6 | SISTEMA ELÉTRICO | 25.68% |  | 40% | 60% |  | 45592.59
|  |  |  | 18237.036 | 27355.554
7 | DIVERSOS | 17.4% |  |  | 100% |  | 30895.29
30895.29
TOTAL DA ETAPA |  |  | 44192.421 | 49659.3775 | 83692.5015 |  | 177544.3
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  |  | 24.89% | 27.97% | 47.14%
ACUMULADO DO MES (R$) |  |  | 44192.421 | 93851.7985 | 177544.3
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 24.89% | 52.86% | 100%
Mãe do Rio - PA, 18/04/2023

## ENCARGO SOCIAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE TIMBORONA, MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-003
DATA DA ABERTURA: 18/04/2023
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | TOTAL | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL RENUMERADO | 18.12% | Não Inside
B2 | FERIADOS | 4.15% | Não Inside
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.87% | 0.66%
B4 | 13° SALÁRIO | 11.11% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.72% | Não Inside
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.24% | 8.43%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 49.16% | 18.14%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.75% | 4.32%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.1%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.1% | 2.32%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.31% | 2.49%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.48% | 0.36%
C | TOTAL | 12.78% | 9.59%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.26% | 3.05%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48% | 0.36%
D | TOTAL | 8.74% | 3.41%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 87.48% | 47.94%
Mãe do Rio - PA, 18/04/2023

## BDI
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ - PA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE TIMBORONA, MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-003
DATA DA ABERTURA: 18/04/2023
HORA DA ABERTURA: 08h30hrs
BDI
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | Administração Central e Local | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.8%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.5 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | TRIBUTOS | 13.15%
2.1 | Pis | 3%
2.2 | Cofins | 0.65%
2.3 | ISS | 5%
2.4 | CPRB | 4.5%
3.0 | LUCRO | 6.15%
3.1 | Lucro | 6.15%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 28.82%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Mãe do Rio - PA, 18/04/2023